## Lisez_Moi
Classeur de lancement Deggal
Utiliser ce fichier pour piloter les 30 premiers jours.
Element | Detail
Objectif | Pack operateur pour Deggal, operation de preuve business pour marchands informels.
Regle centrale | Le marchand utilise voix, photo, carte/sticker et QR. Le classeur est pour l'equipe.
Premier pilote | 30 jours: base 200 marchands verifies, cible 250, stretch 300; 20-30 partenaires rencontres.
Contrainte business | Pas de revenu d'interet/riba; eviter secteurs haram et exploitation abusive des donnees.
Audio terrain | Demander consentement avant chaque audio; nommer le fichier avec l'ID Deggal.
QR | Creer le QR seulement apres saisie back-office, controle du consentement et niveau de preuve.
Partenaires | Mixer pre-liste officielle, demandes des marchands et besoins des partenaires.
Acces partenaires | Ne jamais partager le dossier brut; utiliser profils filtres, acces limite et journal de partage.
Arguments terrain | Utiliser la feuille Arguments_Terrain pour eviter les promesses inventees.
Sortie principale | Passeports marchands verifies acceptes par des partenaires.

## Arguments_Terrain
Arguments terrain
Avantages reels, phrases autorisees et limites a respecter.
Type_Marchand | Douleur_Quotidienne | Preuve_Deggal | Phrase_Autorisee | A_Ne_Pas_Promettre
Vendeur alimentation | Le fournisseur demande souvent qui vend vraiment chaque semaine avant de reserver un stock. | Dossier Deggal avec photo du stand, stock, recu, fournisseur cite et audio court. | Si un fournisseur veut verifier votre activite, Deggal peut lui montrer des preuves simples que vous vendez vraiment ici. | Ne pas promettre credit, livraison gratuite ou prix reduit.
Textile / HLM / couture | Le marchand peut etre serieux mais invisible pour grossistes, ateliers ou acheteurs qui cherchent des revendeurs fiables. | QR Deggal avec categorie, marche, anciennete, photos produits et references. | Avec Deggal, vous pouvez montrer un mini-dossier propre au lieu de seulement dire que vous travaillez bien. | Ne pas promettre commande, client ou contrat.
Beaute / cosmetiques | Les fournisseurs veulent eviter les faux revendeurs et savoir qui bouge vraiment du produit. | Photos stock, recus, note vocale et liste de marques vendues. | Deggal peut aider un partenaire a voir que vous avez deja un vrai point de vente et des produits. | Ne pas promettre exclusivite ou stock avance.
Petit restaurant / gargote | L'activite est quotidienne mais les preuves sont dispersees: achats, clients, lieu, equipement. | Photos du lieu, achats recents, horaires, audio et confirmation voisin/client. | Deggal range les preuves de votre activite pour que quelqu'un comprenne vite que le commerce fonctionne. | Ne pas promettre autorisation, financement ou materiel.
Artisan / atelier | Le savoir-faire existe mais il est difficile a prouver sans facture formelle ou site internet. | Photos atelier, outils, travaux finis, reference client/fournisseur et audio. | Deggal peut vous donner une preuve simple a montrer a un client, une association ou un programme. | Ne pas promettre marche public, contrat ou subvention.
Marchand ambulant | Le marchand bouge souvent; les partenaires doutent de la stabilite et de l'identite. | Telephone verifie, zones habituelles, categorie, audio, references et dates de passage. | Deggal peut montrer que vous etes une vraie personne avec une activite suivie, meme sans boutique fixe. | Ne pas promettre regularisation ou place au marche.
Tout marchand | Quand un programme ouvre vite, les marchands sans dossier propre ratent l'opportunite. | Profil pret: preuves, consentement, QR et contact a jour. | Le jour ou un partenaire demande une liste de marchands serieux, votre dossier est deja plus propre. | Ne pas promettre d'etre selectionne.
Marchand cherchant financement | Une mutuelle, banque ou microfinance peut demander des preuves d'activite que le marchand n'a pas bien rangees. | Dossier Deggal: activite, lieu, stock, recus, fournisseurs, audio, QR et consentement. | Deggal peut vous aider a presenter un dossier plus propre si vous voulez parler a une institution financiere ou a un produit compatible halal. | Ne pas promettre pret, acceptation, taux, delai ou conformite halal sans revue.
Type_Partenaire | Douleur_Concrete | Preuve_Utile | Question_A_Poser | Offre_Pilote
Grossiste / fournisseur | Trouver de vrais revendeurs sans visiter tout le marche. | Liste de marchands par categorie, preuve stock/recu, reference et niveau de preuve. | Quels revendeurs voulez-vous identifier en premier: alimentation, textile, beaute, autre? | Campagne 50 marchands verifies par categorie.
Association / leader marche | Savoir quels membres sont actifs et reduire les faux dossiers. | Fichier membres propre, preuves terrain, consentement et QR par marchand. | Quels membres voulez-vous mieux suivre ou mieux presenter a des partenaires? | Verification membres + carte Deggal.
ONG / programme | Eviter de donner une opportunite a un faux beneficiaire ou a un dossier incomplet. | Pre-verification terrain, audio, photos et alertes separees des faits verifies. | Quels criteres doivent etre prouves avant de rencontrer un beneficiaire? | Screening 100 beneficiaires potentiels.
Equipement / asset | Verifier qui opere vraiment avant de placer frigo, vitrine, machine ou materiel. | Lieu, activite, stock, references et confirmation locale. | Quel type de commerce justifie votre equipement et quelles preuves reduisent votre risque? | Dossier pre-installation sans pret a interet.
Paiement / mobile money | Onboarding marchand couteux quand les preuves KYC sont faibles. | Preuves consenties, telephone, lieu, categorie et historique de recus disponibles. | Quels champs vous manquent le plus pour activer un petit marchand? | Pilote preuves marchands avant integration API.
Acheteur formel | Identifier des petits fournisseurs fiables sans relation directe au marche. | Profil avec categorie, capacite observee, photos et references. | Quels produits cherchez-vous et quelles preuves vous rassurent avant une commande? | Shortlist fournisseurs/marchands verifies.
Microfinance / banque / mutuelle | Evaluer un petit marchand informel demande du temps terrain et beaucoup de pieces dispersees. | Dossier de preuve avec consentement: activite, localisation, stock, recus, references, audio et alertes. | Quelles preuves minimales vous aident a etudier un dossier sans promettre une acceptation? | Pre-verification de dossiers, uniquement avec consentement et sans promesse de pret.
Finance islamique / non-riba | Le marchand peut vouloir financer stock ou equipement sans tomber dans un produit haram. | Preuve d'activite et besoin documente pour murabaha, ijara, partenariat commercial ou garantie islamique si disponible. | Quels produits sont vraiment conformes et quels documents sont requis avant orientation? | Orientation vers produit revu halal/juridique; Deggal reste couche de preuve.

## Capacite_30_Jours
Capacite 30 jours
Hypotheses, objectifs et cadence pour un pilote investor-ready.
Hypothese | Valeur | Pourquoi
Duree utile | 22 jours ouvrables environ sur 30 jours | Lundi-vendredi; garder une marge pour pluie, autorisations, reprise de dossiers et controle qualite.
Equipe minimum | 3 agents terrain + 1 responsable/back-office | 2 agents suffisent pour tester, mais pas pour produire un dossier investisseur fort en 30 jours.
Cadence agent | 4-6 verifications completes par agent/jour apres la premiere semaine | La semaine 1 sert a former, corriger scripts et obtenir autorisations; la cadence monte ensuite.
Capacite cible | Base 200 verifies; cible 250; stretch 300 | 3 agents x 5 verifications x 17 jours productifs = 255, avec 5 jours de formation/rattrapage.
Partenaires | 20-30 rencontres utiles en 30 jours | Un responsable doit gerer les partenaires; les agents terrain remontent seulement les pistes.
Qualite | Chaque profil verifie a consentement, photo lieu, categorie, telephone, audio/note et niveau de preuve. | Mieux vaut 220 dossiers propres que 350 profils inutilisables.
Objectif | Cible_30_Jours | Pourquoi
Marchands approches | 700-900 | Volume brut pour obtenir 200-300 profils propres sans forcer les refus.
Marchands verifies | Base 200 / cible 250 / stretch 300 | Objectif investisseur 30 jours: prouver vitesse + qualite, pas seulement volume.
Profils partageables | 160-240 | Certains marchands seront bloques par consentement, doublon ou preuve faible.
Preuves collectees | 1 000-1 800 | 4-6 preuves par marchand verifie.
Partenaires rencontres | 20-30 | Grossistes, associations, microfinance, equipement, programmes, paiement.
Partenaires chauds | 3-5 | Ont un besoin clair, acceptent le prix/pilote, veulent une liste ou un acces.
Partenaire payant/LOI | 1 | Paiement, bon de commande, LOI forte ou pilote signe.
Revenus encaisses | 300 000-1 500 000 FCFA | Pas obligatoire, mais change fortement le pitch pre-seed.
Role | Volume_Jour | Sortie_Jour | Controle
Agent terrain | 12-18 conversations courtes/jour | 4-6 verifications completes/jour | Photos, audio, consentement, fiche complete.
Back-office | 15-25 dossiers controles/jour | QR/profil partageable sous 24-48h | Controle doublons, champs autorises, journal partage.
Responsable terrain | 1-2 partenaires/jour cible | 5-8 rencontres utiles/semaine | Pipeline, devis, acces partenaire, paiements.

## Plan_30_Jours
Plan d'action 30 jours
Semaine par semaine, avec cibles cumulatives et portes de sortie.
Periode | Debut | Fin | Focus | Actions | Verifies_Cumul_Cible | Partenaires_Cumul_Cible | Statut | Preuve / Porte de sortie
Semaine 1 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Installation et preuve de terrain | Former agents, choisir 2 zones, verifier 30-40 marchands, rencontrer 5-7 partenaires. | 40 | 7 | Non commence | Scripts, consentement, audio, QR et back-office fonctionnent.
Semaine 2 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | Cadence commerciale | Atteindre 90-110 verifies cumules, 400-600 preuves, 10-15 partenaires rencontres. | 110 | 15 | Non commence | Chaque agent atteint 4-5 verifications propres/jour.
Semaine 3 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | Conversion partenaires | Atteindre 160-190 verifies cumules, 2-3 partenaires chauds, premier rapport partenaire. | 190 | 22 | Non commence | Un partenaire demande une liste precise, un prix ou un pilote.
Semaine 4 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | Dossier investisseur | Atteindre 220-260 verifies, 20-30 partenaires rencontres, 3-5 chauds, 1 LOI/paiement vise. | 260 | 30 | Non commence | Rapport 30 jours, accès partenaire teste et data room prete.
Jours 29-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Nettoyage et pitch | Nettoyer doublons, verifier consentements, fermer le pipeline chaud, preparer deck et chiffres. | 250 | 30 | Non commence | Pack investisseur pre-seed defendable.

## Fiches_Commercants
Fiches commercants
Une ligne par marchand; ne jamais collecter PIN ou mot de passe.
ID_Commercant | Date | Nom_Commercant | Telephone | Marche | Categorie | Annees_Activite | Confirmation_Association | Reference_Fournisseur | Consentement | Niveau_Preuve | Statut | Alerte | Notes | Audio_ID | Partenaires_Souhaites | Avantage_Attendu | QR_Statut | Role_Deggal | Est_Fournisseur | ID_Partenaire_Lie | Inscription_Partenaire
DGL-0001 | 2026-07-02 |  |  | Marche pilote Dakar | Beaute |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0002 | 2026-07-03 |  |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0003 | 2026-07-04 |  |  | Marche pilote Dakar | Tissu |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0004 | 2026-07-05 |  |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0005 | 2026-07-06 |  |  | Marche pilote Dakar | Autre |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0006 | 2026-07-07 |  |  | Marche pilote Dakar | Alimentation |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0007 | 2026-07-08 |  |  | Marche pilote Dakar | Beaute |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0008 | 2026-07-09 |  |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0009 | 2026-07-10 |  |  | Marche pilote Dakar | Tissu |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0010 | 2026-07-11 |  |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0011 | 2026-07-12 |  |  | Marche pilote Dakar | Autre |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0012 | 2026-07-13 |  |  | Marche pilote Dakar | Alimentation |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0013 | 2026-07-14 |  |  | Marche pilote Dakar | Beaute |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0014 | 2026-07-01 |  |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0015 | 2026-07-02 |  |  | Marche pilote Dakar | Tissu |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0016 | 2026-07-03 |  |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0017 | 2026-07-04 |  |  | Marche pilote Dakar | Autre |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0018 | 2026-07-05 |  |  | Marche pilote Dakar | Alimentation |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0019 | 2026-07-06 |  |  | Marche pilote Dakar | Beaute |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0020 | 2026-07-07 |  |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0021 | 2026-07-08 |  |  | Marche pilote Dakar | Tissu |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0022 | 2026-07-09 |  |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0023 | 2026-07-10 |  |  | Marche pilote Dakar | Autre |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0024 | 2026-07-11 |  |  | Marche pilote Dakar | Alimentation |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0025 | 2026-07-12 |  |  | Marche pilote Dakar | Beaute |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0026 | 2026-07-13 |  |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0027 | 2026-07-14 |  |  | Marche pilote Dakar | Tissu |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0028 | 2026-07-01 |  |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0029 | 2026-07-02 |  |  | Marche pilote Dakar | Autre |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit
DGL-0030 | 2026-07-03 |  |  | Marche pilote Dakar | Alimentation |  |  |  | En attente | Niveau 1 - Existe | Candidat | Non |  |  |  |  | A generer | Commercant | Non |  | Non inscrit

## Preuves
Journal des preuves
Voix, photo, recu, mobile money et references.
ID_Preuve | ID_Commercant | Date | Type_Preuve | Description | Source | Consentement_OK | Agent | Resultat_Verification
PR-0001 | DGL-0001 | 2026-07-02 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0002 | DGL-0002 | 2026-07-03 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0003 | DGL-0003 | 2026-07-04 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0004 | DGL-0004 | 2026-07-05 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0005 | DGL-0005 | 2026-07-06 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0006 | DGL-0006 | 2026-07-07 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0007 | DGL-0007 | 2026-07-08 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0008 | DGL-0008 | 2026-07-09 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0009 | DGL-0009 | 2026-07-10 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0010 | DGL-0010 | 2026-07-11 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0011 | DGL-0011 | 2026-07-12 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0012 | DGL-0012 | 2026-07-13 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0013 | DGL-0013 | 2026-07-14 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0014 | DGL-0014 | 2026-07-15 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0015 | DGL-0015 | 2026-07-16 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0016 | DGL-0016 | 2026-07-17 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0017 | DGL-0017 | 2026-07-18 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0018 | DGL-0018 | 2026-07-19 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0019 | DGL-0019 | 2026-07-20 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0020 | DGL-0020 | 2026-07-21 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0021 | DGL-0021 | 2026-07-01 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0022 | DGL-0022 | 2026-07-02 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0023 | DGL-0023 | 2026-07-03 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0024 | DGL-0024 | 2026-07-04 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0025 | DGL-0025 | 2026-07-05 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0026 | DGL-0026 | 2026-07-06 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0027 | DGL-0027 | 2026-07-07 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0028 | DGL-0028 | 2026-07-08 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0029 | DGL-0029 | 2026-07-09 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0030 | DGL-0030 | 2026-07-10 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0031 | DGL-0001 | 2026-07-11 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0032 | DGL-0002 | 2026-07-12 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0033 | DGL-0003 | 2026-07-13 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0034 | DGL-0004 | 2026-07-14 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0035 | DGL-0005 | 2026-07-15 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0036 | DGL-0006 | 2026-07-16 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0037 | DGL-0007 | 2026-07-17 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0038 | DGL-0008 | 2026-07-18 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0039 | DGL-0009 | 2026-07-19 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0040 | DGL-0010 | 2026-07-20 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0041 | DGL-0011 | 2026-07-21 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0042 | DGL-0012 | 2026-07-01 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0043 | DGL-0013 | 2026-07-02 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0044 | DGL-0014 | 2026-07-03 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0045 | DGL-0015 | 2026-07-04 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0046 | DGL-0016 | 2026-07-05 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0047 | DGL-0017 | 2026-07-06 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0048 | DGL-0018 | 2026-07-07 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0049 | DGL-0019 | 2026-07-08 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0050 | DGL-0020 | 2026-07-09 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0051 | DGL-0021 | 2026-07-10 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0052 | DGL-0022 | 2026-07-11 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0053 | DGL-0023 | 2026-07-12 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0054 | DGL-0024 | 2026-07-13 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0055 | DGL-0025 | 2026-07-14 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0056 | DGL-0026 | 2026-07-15 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0057 | DGL-0027 | 2026-07-16 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0058 | DGL-0028 | 2026-07-17 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0059 | DGL-0029 | 2026-07-18 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0060 | DGL-0030 | 2026-07-19 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0061 | DGL-0001 | 2026-07-20 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0062 | DGL-0002 | 2026-07-21 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0063 | DGL-0003 | 2026-07-01 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0064 | DGL-0004 | 2026-07-02 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0065 | DGL-0005 | 2026-07-03 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0066 | DGL-0006 | 2026-07-04 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0067 | DGL-0007 | 2026-07-05 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0068 | DGL-0008 | 2026-07-06 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0069 | DGL-0009 | 2026-07-07 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0070 | DGL-0010 | 2026-07-08 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0071 | DGL-0011 | 2026-07-09 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0072 | DGL-0012 | 2026-07-10 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0073 | DGL-0013 | 2026-07-11 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0074 | DGL-0014 | 2026-07-12 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0075 | DGL-0015 | 2026-07-13 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0076 | DGL-0016 | 2026-07-14 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0077 | DGL-0017 | 2026-07-15 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0078 | DGL-0018 | 2026-07-16 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0079 | DGL-0019 | 2026-07-17 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0080 | DGL-0020 | 2026-07-18 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0081 | DGL-0021 | 2026-07-19 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0082 | DGL-0022 | 2026-07-20 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0083 | DGL-0023 | 2026-07-21 | Screenshot Wave/Orange |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0084 | DGL-0024 | 2026-07-01 | Audio entretien |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0085 | DGL-0025 | 2026-07-02 | Note vocale |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0086 | DGL-0026 | 2026-07-03 | Reference fournisseur |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0087 | DGL-0027 | 2026-07-04 | Confirmation association |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0088 | DGL-0028 | 2026-07-05 | Photo - stand |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0089 | DGL-0029 | 2026-07-06 | Photo - stock |  |  | Oui |  | Accepte
PR-0090 | DGL-0030 | 2026-07-07 | Recu |  |  | Oui |  | Accepte

## Journal_Audios
Journal audio
Consentement, fichier audio et resume a digitaliser.
ID_Audio | ID_Commercant | Date | Agent | Consentement_Audio | Nom_Fichier | Resume_1_Minute | A_Digitaliser | Notes
AUD-0001 | DGL-0001 | 2026-07-02 |  | En attente | DGL-0001_2026-07-02_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0002 | DGL-0002 | 2026-07-03 |  | En attente | DGL-0002_2026-07-03_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0003 | DGL-0003 | 2026-07-04 |  | En attente | DGL-0003_2026-07-04_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0004 | DGL-0004 | 2026-07-05 |  | En attente | DGL-0004_2026-07-05_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0005 | DGL-0005 | 2026-07-06 |  | En attente | DGL-0005_2026-07-06_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0006 | DGL-0006 | 2026-07-07 |  | En attente | DGL-0006_2026-07-07_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0007 | DGL-0007 | 2026-07-08 |  | En attente | DGL-0007_2026-07-08_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0008 | DGL-0008 | 2026-07-09 |  | En attente | DGL-0008_2026-07-09_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0009 | DGL-0009 | 2026-07-10 |  | En attente | DGL-0009_2026-07-10_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0010 | DGL-0010 | 2026-07-11 |  | En attente | DGL-0010_2026-07-11_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0011 | DGL-0011 | 2026-07-12 |  | En attente | DGL-0011_2026-07-12_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0012 | DGL-0012 | 2026-07-13 |  | En attente | DGL-0012_2026-07-13_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0013 | DGL-0013 | 2026-07-14 |  | En attente | DGL-0013_2026-07-14_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0014 | DGL-0014 | 2026-07-01 |  | En attente | DGL-0014_2026-07-01_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0015 | DGL-0015 | 2026-07-02 |  | En attente | DGL-0015_2026-07-02_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0016 | DGL-0016 | 2026-07-03 |  | En attente | DGL-0016_2026-07-03_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0017 | DGL-0017 | 2026-07-04 |  | En attente | DGL-0017_2026-07-04_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0018 | DGL-0018 | 2026-07-05 |  | En attente | DGL-0018_2026-07-05_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0019 | DGL-0019 | 2026-07-06 |  | En attente | DGL-0019_2026-07-06_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0020 | DGL-0020 | 2026-07-07 |  | En attente | DGL-0020_2026-07-07_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0021 | DGL-0021 | 2026-07-08 |  | En attente | DGL-0021_2026-07-08_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0022 | DGL-0022 | 2026-07-09 |  | En attente | DGL-0022_2026-07-09_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0023 | DGL-0023 | 2026-07-10 |  | En attente | DGL-0023_2026-07-10_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0024 | DGL-0024 | 2026-07-11 |  | En attente | DGL-0024_2026-07-11_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0025 | DGL-0025 | 2026-07-12 |  | En attente | DGL-0025_2026-07-12_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0026 | DGL-0026 | 2026-07-13 |  | En attente | DGL-0026_2026-07-13_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0027 | DGL-0027 | 2026-07-14 |  | En attente | DGL-0027_2026-07-14_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0028 | DGL-0028 | 2026-07-01 |  | En attente | DGL-0028_2026-07-01_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0029 | DGL-0029 | 2026-07-02 |  | En attente | DGL-0029_2026-07-02_entretien1.m4a |  | Oui
AUD-0030 | DGL-0030 | 2026-07-03 |  | En attente | DGL-0030_2026-07-03_entretien1.m4a |  | Oui

## QR_Processus
Processus QR
Creer les QR apres verification back-office et consentement.
ID_Commercant | Nom_Commercant | Niveau_Preuve | Champs_Autorises | URL_Profil | Contenu_QR | Statut_QR | Date_Creation | Responsable | Notes
DGL-0001 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0002 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0003 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0004 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0005 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0006 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0007 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0008 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0009 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0010 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0011 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0012 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0013 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0014 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0015 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0016 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0017 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0018 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0019 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0020 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0021 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0022 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0023 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0024 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0025 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0026 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0027 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0028 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0029 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office
DGL-0030 |  | Niveau 1 - Existe | Nom, marche, categorie, niveau, date verification |  |  | A generer |  | Back-office

## Profils_Partageables
Profils partageables
Version filtree des marchands que les partenaires peuvent voir.
ID_Commercant | Nom_Public | Marche | Categorie | Niveau_Preuve | Derniere_Verification | Champs_Autorises | Telephone_Autorise | Partage_Statut | URL_Profil | Notes
DGL-0001 |  | Marche pilote Dakar | Beaute | Niveau 1 - Existe | 2026-07-02 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0002 |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers | Niveau 1 - Existe | 2026-07-03 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0003 |  | Marche pilote Dakar | Tissu | Niveau 1 - Existe | 2026-07-04 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0004 |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant | Niveau 1 - Existe | 2026-07-05 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0005 |  | Marche pilote Dakar | Autre | Niveau 1 - Existe | 2026-07-06 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0006 |  | Marche pilote Dakar | Alimentation | Niveau 1 - Existe | 2026-07-07 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0007 |  | Marche pilote Dakar | Beaute | Niveau 1 - Existe | 2026-07-08 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0008 |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers | Niveau 1 - Existe | 2026-07-09 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0009 |  | Marche pilote Dakar | Tissu | Niveau 1 - Existe | 2026-07-10 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0010 |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant | Niveau 1 - Existe | 2026-07-11 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0011 |  | Marche pilote Dakar | Autre | Niveau 1 - Existe | 2026-07-12 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0012 |  | Marche pilote Dakar | Alimentation | Niveau 1 - Existe | 2026-07-13 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0013 |  | Marche pilote Dakar | Beaute | Niveau 1 - Existe | 2026-07-14 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0014 |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers | Niveau 1 - Existe | 2026-07-01 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0015 |  | Marche pilote Dakar | Tissu | Niveau 1 - Existe | 2026-07-02 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0016 |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant | Niveau 1 - Existe | 2026-07-03 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0017 |  | Marche pilote Dakar | Autre | Niveau 1 - Existe | 2026-07-04 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0018 |  | Marche pilote Dakar | Alimentation | Niveau 1 - Existe | 2026-07-05 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0019 |  | Marche pilote Dakar | Beaute | Niveau 1 - Existe | 2026-07-06 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0020 |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers | Niveau 1 - Existe | 2026-07-07 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0021 |  | Marche pilote Dakar | Tissu | Niveau 1 - Existe | 2026-07-08 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0022 |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant | Niveau 1 - Existe | 2026-07-09 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0023 |  | Marche pilote Dakar | Autre | Niveau 1 - Existe | 2026-07-10 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0024 |  | Marche pilote Dakar | Alimentation | Niveau 1 - Existe | 2026-07-11 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0025 |  | Marche pilote Dakar | Beaute | Niveau 1 - Existe | 2026-07-12 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0026 |  | Marche pilote Dakar | Produits menagers | Niveau 1 - Existe | 2026-07-13 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0027 |  | Marche pilote Dakar | Tissu | Niveau 1 - Existe | 2026-07-14 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0028 |  | Marche pilote Dakar | Petit restaurant | Niveau 1 - Existe | 2026-07-01 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0029 |  | Marche pilote Dakar | Autre | Niveau 1 - Existe | 2026-07-02 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier
DGL-0030 |  | Marche pilote Dakar | Alimentation | Niveau 1 - Existe | 2026-07-03 | Nom public, marche, categorie, niveau, date verification | Non | A verifier

## Acces_Partenaires
Acces partenaires
Contrats, durees, liens et renouvellements.
ID_Acces | ID_Partenaire | Organisation | Offre | Montant_FCFA | Preuve_Paiement | Date_Debut | Date_Fin | Type_Acces | Email_Autorise | Lien_Drive_ou_Interface | Statut | Date_Revue | Date_Revocation | Notes
ACC-001 | P-001 |  | Campagne verifiee |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Lecture seule | Email nomme |  | En attente
ACC-002 | P-009 |  | Rapport ponctuel |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-15 | PDF/CSV filtre | Email nomme |  | En attente

## Journal_Partages
Journal des partages
Une ligne par profil marchand partage avec un partenaire.
Date | ID_Acces | ID_Partenaire | ID_Commercant | Champs_Partages | Consentement_OK | Lien_Profil | Agent_BackOffice | Retrait_Demande | Notes

## Profils_Mixtes
Profils mixtes
Business qui sont a la fois marchands et partenaires potentiels.
Type_Profil | Situation | Role_Marchand | Role_Partenaire | Regle
Grossiste du marche | Il vend lui-meme et fournit d'autres marchands. | Passeport Deggal pour prouver son propre commerce. | Compte partenaire pour trouver/recruter des revendeurs verifies. | Deux IDs separes: ID_Commercant pour son profil, ID_Partenaire pour ses acces.
Boutique demi-gros | Elle achete en gros, revend au detail et revend aussi a de petits vendeurs. | Preuves stock, anciennete, recus, fournisseurs et zone. | Campagne revendeurs fiables par categorie ou quartier. | Ne jamais lui donner acces aux concurrents sans consentement explicite des marchands.
Atelier producteur | Il fabrique ou transforme, puis vend aux clients et a d'autres revendeurs. | Passeport artisan/producteur avec photos atelier et travaux finis. | Shortlist de revendeurs ou acheteurs potentiels. | Verifier capacite reelle avant de le vendre comme fournisseur.
Leader de marche commercant | Il est commercant mais joue aussi un role d'introduction locale. | Passeport business personnel si voulu. | Partenaire d'acces terrain ou association si le role est clair. | Eviter conflit d'interet: noter son influence et ses limites.
Date | ID_Commercant | ID_Partenaire | Nom_Business | Role_Deggal | Categorie | Besoin_Marchand | Besoin_Partenaire | Decision | Notes

## Inscription_Partenaires
Inscription partenaires
Frais, informations collectees et statut avant tout acces.
Niveau | Prix_Indicatif | Informations_A_Collecter | Pourquoi | Acces_Donne
Prospect partenaire | Gratuit | Nom, organisation, besoin, categorie cherchee, decisionnaire. | Simple conversation; aucun acces marchand. | Aucun lien ni fichier partage.
Partenaire inscrit | 10 000-30 000 FCFA | Fiche partenaire, email autorise, usage prevu, regles de confidentialite acceptees. | Inscription serieuse avant partage de profils; peut etre offert pendant pilote. | Acces demo ou 3 profils exemples anonymises.
Partenaire pilote | 300 000-900 000 FCFA | Contrat/accord, paiement ou bon de commande, duree, champs autorises, journal de partage. | Campagne 50-100 marchands verifies. | Acces limite 30 jours, lecture seule, profils consentis.
Partenaire mensuel | 60 000-300 000 FCFA/mois | Renouvellement, email autorise, categories, zones et volume attendu. | Suivi continu de pipeline marchands. | Acces mensuel renouvelable et revocable.
Date | ID_Partenaire | ID_Commercant_Lie | Organisation | Type_Partenaire | Niveau_Inscription | Montant_Paye_FCFA | Preuve_Paiement | Email_Autorise | Statut | Notes

## Regles_Acces
Regles d'acces partenaires
Securite, consentement et duree d'acces.
Regle | Detail
Ne jamais partager | PIN, mot de passe, photo de piece d'identite brute, solde mobile money, donnees familiales, audio complet sans accord specifique.
Partager par defaut | ID Deggal, categorie, marche/zone, niveau de preuve, date derniere verification, preuves resumees, alertes non sensibles.
Partager seulement avec accord | Nom complet, telephone, fournisseur cite, photo reconnaissable, audio, recu detaille, contact direct.
Acces Drive | Toujours partage a une adresse email nommee; pas de lien public ouvert.
Duree | Acces limite par date; revue et retrait chaque semaine.
Paiement | Acces active seulement apres paiement, bon de commande ou accord ecrit.
Donnees brutes | Les preuves brutes restent dans le dossier interne Deggal; le partenaire recoit une version filtree.
Journal | Chaque partage marchand-partenaire doit etre inscrit dans Journal_Partages.
Offre | Contenu | Duree | Vue_Partenaire | Prix_Indicatif | Usage
Rapport ponctuel | PDF + fichier filtre pour une campagne precise. | 7 a 14 jours | Une liste fermee de marchands avec champs autorises. | 50 000-150 000 FCFA | Premier test fournisseur ou association.
Campagne verifiee | Dossier partage Drive limite + rapport + journal des preuves autorisees. | 30 jours | 50-100 marchands d'une zone/categorie. | 300 000-900 000 FCFA | Partenaire qui paie un pilote.
Acces mensuel | Google Sheet filtre ou Airtable Interface lecture seule, mis a jour chaque semaine. | 30 jours renouvelables | Marchands autorises pendant l'abonnement. | 60 000-300 000 FCFA/mois | Fournisseur qui veut suivre un pipeline.
Dossier premium | Export personnalise + verification terrain supplementaire. | Selon contrat | Profils approfondis avec consentement specifique. | Prix sur devis | Equipement, ONG, banque, microfinance ou acheteur formel.

## Regles_Verification
Regles de verification
Logique simple des niveaux de preuve.
Critere | Niveau 1 requis | Niveau 2 requis | Niveau 3 requis | Score
Identite et telephone confirmes | Oui | Oui | Oui | 1
Photo localisation/stand | Oui | Oui | Oui | 1
Confirmation association ou voisin | Optionnel | Oui | Oui | 1
Preuve stock ou recu recent | Optionnel | Oui | Oui | 1
Reference fournisseur | Optionnel | Oui | Oui | 1
Preuves repetees sur 30 jours | Non | Optionnel | Oui | 1
Pas d'alerte ouverte | Oui | Oui | Oui | 1

## Pipeline_Partenaires
Pipeline partenaires
Fournisseurs, associations, ONG, paiement, equipement.
ID_Partenaire | Organisation | Type | Contact | Telephone | Besoin | Offre_Possible | Statut | Prochaine_Action | Date_Limite | Valeur_Pilote_FCFA | Notes
P-001 | Leader marche Sandaga/Petersen | Association |  |  | Autorisation terrain et confiance locale | 30 marchands verifies | Prospect | Identifier delegue/chef de marche | 2026-07-04 | 0 | A confirmer sur place
P-002 | Leader marche HLM textile | Association |  |  | Acces segment textile et couture | 20 profils textile/couture | Prospect | Identifier responsable local | 2026-07-05 | 0 | A confirmer sur place
P-003 | PASI / collectifs vendeurs rue | Association |  |  | Marchands ambulants organises | 20 profils ambulants verifies | Prospect | Verifier responsable actif via terrain | 2026-07-06 | 0 | A confirmer
P-004 | UNACOIS / section Dakar | Association |  |  | Acces commercants et confiance locale | Verification membres pilotes | Prospect | Identifier contact local fiable | 2026-07-07 | 300000 | A verifier
P-005 | CCIAD | Association |  |  | Orientation entreprises et reseau prive | Rapport pilote + profils verifies | Prospect | Demander contact petits commercants | 2026-07-08 | 300000 | Source officielle
P-006 | ADEPME | ONG/programme |  |  | Preuve terrain pour porteurs de projet et TPE | Pre-diagnostic marchands verifies | Prospect | Presenter pilote 30 profils | 2026-07-09 | 300000 | Source officielle
P-007 | ANPEJ | ONG/programme |  |  | Insertion jeunes et marchands ambulants | Verification marchands ambulants | Prospect | Demander responsable programme | 2026-07-10 | 500000 | Source officielle
P-008 | DER/FJ | ONG/programme |  |  | Dossiers terrain femmes/jeunes | Verification beneficiaires | Prospect | Pitcher preuve, pas financement | 2026-07-11 | 500000 | Exclure pret a interet
P-009 | Grossiste cite par marchands | Fournisseur |  |  | Trouver revendeurs fiables | 50 marchands verifies par categorie | Prospect | Choisir apres 10 entretiens marchands | 2026-07-13 | 300000 | A decouvrir
P-010 | Chambre de Metiers de Dakar | Association |  |  | Artisans et ateliers | Passeports artisans verifies | Prospect | Verifier contact et segment | 2026-07-14 | 300000 | A verifier terrain
P-011 | Fournisseur equipement local | Equipement |  |  | Verifier operateurs avant materiel | Dossier pre-installation | Prospect | Identifier via restaurants/ateliers | 2026-07-17 | 500000 | Sans pret a interet
P-012 | Grossiste aussi marchand | Commercant-Partenaire |  |  | A besoin de son passeport et cherche des revendeurs | Inscription partenaire + campagne revendeurs | Prospect | Creer ID marchand puis ID partenaire separe | 2026-07-18 | 30000 | Double role a suivre
P-013 | Wave Business | Paiement |  |  | Preuves de paiement et parcours marchand | Pilotage preuves recus/screenshots | Prospect | Garder pour apres traction | 2026-07-31 | 0 | Pas d'API au depart
P-014 | Orange Money | Paiement |  |  | Preuves de paiement et onboarding | Pilotage preuves recus/screenshots | Prospect | Garder pour apres traction | 2026-07-31 | 0 | Pas d'API au depart

## Journal_Entretiens
Journal des entretiens
Noter ce que le terrain dit avant de construire.
Date | Type_Personne | Nom | Lieu_Organisation | Douleur_Observee | Partenaire_Souhaite | Deggal_Aide | Qui_Paie | Audio_ID | Citation_Exacte | Prochaine_Etape

## Budget
Budget pilote
Planification du pilote 30 jours en FCFA.
Poste_Cout | Categorie | Quantite | Cout_Unitaire_FCFA | Total_FCFA | Notes
Indemnite agents terrain | Equipe | 3 | 150000 |  | 3 agents terrain, 30 jours
Responsable terrain/back-office | Equipe | 1 | 250000 |  | Coordination locale, controle qualite, WhatsApp quotidien
Transport coordination/terrain | Transport | 30 | 8000 |  | Visites marches, partenaires, impressions
Telephone/data agents | Outils | 4 | 25000 |  | 3 agents + responsable terrain
Impression QR cartes/stickers | Materiel | 300 | 250 |  | 300 premiers marchands
Reunions associations | Partenariat | 5 | 50000 |  | Salle/transport/logistique
Design et assets marque | Materiel | 1 | 150000 |  | Cartes, passeport
Kobo/Airtable/outils ops | Outils | 1 | 60000 |  | Back-office no-code
Revue legal/vie privee | Gouvernance | 1 | 200000 |  | Consentement et data policy
Reserve pilote | Reserve | 1 |  |  | 10% reserve
Total

## Modele_Revenus
Modele de revenus
Hypotheses editables du pilote Deggal.
Hypothese | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Note / formule
Marchands verifies | 250 | 500 | 1000 | Mois 1 = pilote 30 jours investor-ready
Frais moyen verification FCFA | 3000 | 3500 | 4000 | Paye par partenaire/programme si possible
Partenaires inscrits | 5 | 12 | 25 | Grossistes, fournisseurs, associations ou finance inscrits
Frais inscription partenaire FCFA | 15000 | 20000 | 25000 | Peut etre offert pendant pilote strategique
Setup partenaire FCFA | 300000 | 600000 | 900000 | Par campagne/client
Nombre de partenaires pilotes payants | 1 | 2 | 5 | Pilotes payes, pas vanity LOI
Abonnement partenaire FCFA/mois | 0 | 150000 | 200000 | Moyenne mensuelle
Nombre partenaires mensuels | 0 | 2 | 5 | Renouvellements actifs
Frais activation FCFA | 0 | 5000 | 5000 | Par marchand active
Marchands actives | 20 | 100 | 300 | Acceptes dans programme partenaire
Revenu verification |  |  |  | Formule
Revenu inscription partenaire |  |  |  | Formule
Revenu setup |  |  |  | Formule
Revenu abonnement |  |  |  | Formule
Revenu activation |  |  |  | Formule
Revenu total |  |  |  | Formule
Cout pilote |  | 700000 | 1200000 | Mois 1 depuis Budget
Resultat operationnel |  |  |  | Formule

## Tableau_Investisseur
Tableau investisseur
Metriques cles pour le pilote 30 jours.
Metrique | Cible | Actuel | Source / formule | Statut
Marchands verifies | 250 |  | Fiches_Commercants
Preuves collectees | 1000 |  | Preuves
Entretiens partenaires | 20 |  | Journal_Entretiens
Pilotes payes / LOI | 1 |  | Pipeline_Partenaires
Revenu mois 1 FCFA | 500000 |  | Modele_Revenus
Alertes ouvertes | 0 |  | Fiches_Commercants

## Registre_Risques
Registre des risques
Risques du pilote et controles.
Risque | Severite | Controle | Responsable | Statut
Les marchands ne lisent pas les documents | Elevee | Flux voix/photo/carte; l'agent remplit les formulaires. | Terrain | Ouvert
Abus donnees/vie privee | Elevee | Consentement, champs limites, pas de vente large de donnees perso. | Fondateur | Ouvert
Fausse preuve ou doublons | Elevee | Visite terrain, photo, confirmation association, controle telephone. | Ops | Ouvert
Partenaire veut du pret a interet | Elevee | Exclure riba; orienter commerce, service, location, verification. | Fondateur | Ouvert
Personne ne paie | Elevee | Valider fournisseurs/programmes avant de depasser 30 marchands. | Fondateur | Ouvert
Construire trop tot | Moyenne | Verification manuelle jusqu'a preuve de demande partenaire. | Fondateur/dev | Ouvert
Conflit interet commercant-partenaire | Elevee | Deux IDs separes, champs filtres, consentement, pas d'acces concurrents non autorise. | Ops | Ouvert

## Partenaires_Cibles
Partenaires cibles Senegal/Dakar
Pre-liste a valider par appels, visites et demandes marchands.
Categorie | Organisation_Piste | Pourquoi_Prioritaire | Premiere_Approche | Pilote_Possible | Source | Statut_Recherche
Association commercants | UNACOIS / sections commercants | Acces a reseaux marchands et validation par leaders de marche. | Identifier responsable Dakar sur le terrain; proposer 30 profils verifies. | Verification membres et passeports Deggal. | Recherche web + terrain | A verifier
Collectif informel | PASI / collectifs de vendeurs de rue cites par WIEGO | Acces possible aux vendeurs informels organises; noms exacts a confirmer localement. | Demander aux agents qui represente les vendeurs ambulants dans la zone choisie. | Pilote marchands ambulants avec consentement audio et QR. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Collectif informel | SYMAD / syndicats vendeurs ambulants Dakar | Piste terrain pour marchands sans boutique fixe, souvent exclus des dossiers classiques. | Identifier le responsable actif via les vendeurs et confirmer avant tout pitch. | Liste de 20 vendeurs ambulants verifies. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Collectif informel | RASI / reseaux secteur informel | Peut aider a comprendre les besoins des travailleurs informels hors marche classique. | Verifier existence active, responsable et zone avant de l'inscrire comme partenaire. | Cartographie besoins et premieres introductions. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Chambre consulaire | CCIAD - Chambre de Commerce de Dakar | Accompagnement, information et assistance aux entreprises privees. | Demander qui gere les petits commercants et porteurs de projets. | Rapport pilote + profils verificables. | https://cciad.sn/nos-missions/ | Source officielle
Agence PME | ADEPME Senegal | Accompagnement, formation, reseautage et acces marche pour PME. | Presenter Deggal comme couche de preuve terrain pour tres petits acteurs. | Qualification de beneficiaires ou pre-diagnostic. | https://adepme.sn/ | Source officielle
Entrepreneuriat femmes/jeunes | DER/FJ | Programmes femmes et jeunes; besoin possible de dossiers terrain propres. | Ne pas pitcher de pret; proposer verification et suivi de beneficiaires. | Dossier de preuve pour beneficiaires. | https://www.der.sn/la-der-fj/ | Source officielle
Emploi jeunes / ambulants | ANPEJ | Mission liee aux jeunes et a l'insertion professionnelle des marchands ambulants. | Demander si Deggal peut aider a identifier et suivre des marchands ambulants serieux. | Verification marchands ambulants et formation terrain. | https://anpej.sn/accueil/missions-et-strategies-de-lanpej/ | Source officielle
Artisanat | Chambre de Metiers de Dakar | Piste pour ateliers, couturiers, menuisiers, mecaniciens et artisans. | Verifier contact local; tester 20 artisans avec photos atelier et references. | Passeport artisan verifie. | https://www.cmddakar.com/ | A verifier terrain
Garantie / finance ethique | FONGIP - fonds islamique et accompagnement | Piste uniquement si le besoin est verification/accompagnement, pas riba. | Demander besoin de preuve pour dossiers et orienter finance islamique si necessaire. | Verification pre-dossier sans vendre de credit. | https://www.fongip.sn/ | Source officielle
Microfinance | PAMECAS | Acteur microfinance important pour epargne, credit petit commerce et activites generatrices de revenus. | Demander si un dossier Deggal peut reduire le temps de pre-verification des petits marchands. | Pre-verification de dossiers marchands, sans promesse de financement. | https://pamecas.sn/ | Source officielle
Microfinance | ACEP Senegal | Piste pour PME, entrepreneurs et petits acteurs economiques. | Demander quelles preuves terrain manquent souvent dans les dossiers de petits commercants. | Dossier preuve marchand pour etude partenaire. | https://www.acepsenegal.com/ | Source officielle
Microfinance | Credit Mutuel du Senegal | Institution de microfinance proche des entrepreneurs, professionnels et groupements. | Demander si Deggal peut aider a preparer des dossiers plus propres avant rendez-vous agence. | Dossier de preuve et orientation agence, sans promesse. | https://www.cms.sn/ | Source officielle
Mobile money | Wave Business | Les recus et APIs peuvent devenir des preuves d'activite avec consentement. | Au debut: collecter recus/screenshots; plus tard: partenariat API. | Reconciliation paiement et preuve marchand. | https://docs.wave.com/business | Source officielle
Mobile money | Orange Money / Sonatel | API marchande possible; les recus Orange Money peuvent alimenter le dossier. | Commencer avec preuves consenties; API seulement apres traction. | Preuve paiement et onboarding marchand. | https://developer.orange.com/apis/om-webpay | Source officielle
Paiement agrege | PayDunya | Liens de paiement et solutions multi-canaux pour partenaires digitaux. | Tester seulement quand des partenaires veulent collecter/recevoir paiements. | Paiement pilote ou lien de paiement. | https://paydunya.com/ | Source officielle
Paiement agrege | InTouch Group | Solution panafricaine de paiement et services digitaux. | Explorer apres 100 profils si un partenaire demande integration paiement. | Paiement partenaire et distribution digitale. | https://www.intouchgroup.net/en/solution-de-paiement | Source officielle
Zone marche | Sandaga / Petersen | Forte densite commerciale; bon test pour categories mixtes. | Demander au chef de marche, delegue ou association: qui peut autoriser les visites? | 30 marchands verifies sur une allee precise. | Terrain | A verifier terrain
Zone marche | HLM / textiles | Segment textile et habillement facile a comprendre pour fournisseurs. | Demander quels grossistes exigent le plus de confiance ou documents. | Passeports textile/couture. | Terrain | A verifier terrain
Zone marche | Tilene / Kermel / Colobane | Zones utiles pour alimentation, detail, occasions et petits grossistes. | Choisir une zone, pas tout faire en meme temps; identifier leader local. | Pilote par categorie. | Terrain | A verifier terrain
Fournisseurs | Grossistes cites par les marchands | Les meilleurs partenaires seront souvent ceux que les marchands citent eux-memes. | Chaque entretien marchand doit demander: quel fournisseur voulez-vous rassurer? | Campagne revendeurs fiables. | Terrain | A decouvrir
Fournisseurs | Grossistes alimentation: riz, huile, sucre, boissons | La rotation stock est visible et facile a prouver; besoin concret de revendeurs fiables. | Noter les 5 grossistes cites le plus souvent pendant les 10 premiers entretiens. | 50 revendeurs verifies par categorie. | Terrain | A decouvrir
Fournisseurs | Grossistes textile / accessoires HLM | Segment concentre; preuve visuelle forte avec stock, modele, atelier, reference. | Demander aux marchands textile qui refuse de travailler sans preuve ou historique. | 20 profils textile/couture verifies. | Terrain | A decouvrir
Equipement | Fournisseurs frigos, vitrines, balances, machines | Ils doivent savoir qui exploite vraiment un commerce avant de placer du materiel. | Chercher les vendeurs d'equipement cites par restaurants, boutiques et ateliers. | Verification pre-installation sans pret a interet. | Terrain | A decouvrir
Assurance / takaful | Assureurs ou takaful a identifier localement | Une preuve d'activite et de lieu peut aider a concevoir micro-assurance ou takaful simple. | Ne pas commencer par ce segment; le garder apres 100 profils et revue halal/juridique. | Exploration protection stock/equipement, pas credit. | Terrain | A decouvrir

## Demandes_Marchands
Demandes partenaires des marchands
Ce que les marchands veulent vraiment debloquer avec Deggal.
Date | ID_Commercant | Categorie | Partenaire_Souhaite | Probleme_Aujourd_hui | Preuve_Demandee | Priorite | Statut | Notes

## Approche_Partenaires
Approche partenaires
Methode mixte: pre-liste, demandes marchands, demandes partenaires.
Ordre | Approche | Action | Pourquoi | Sortie_Attendue
1 | Pre-liste source-backed | Commencer avec CCIAD, ADEPME, ANPEJ, DER/FJ, Chambre de Metiers, leaders de marche et paiements. | Donne une base credible et evite d'attendre que les marchands citent tout. | 10 pistes ouvertes avec statut et prochaine action.
2 | Demande marchand | A chaque entretien: quel fournisseur, association, programme ou acheteur voulez-vous rassurer? | Les vrais partenaires economiques seront souvent ceux que les marchands repetent. | Top 10 partenaires cites par au moins 2 marchands.
3 | Demande partenaire | A chaque partenaire: quels marchands voulez-vous trouver et quelles preuves vous rassurent? | Evite de construire un dossier qui ne sert a aucune decision partenaire. | Criteres partenaires ecrits: categorie, zone, preuves, prix pilote.
4 | Croisement | Croiser partenaires cites par marchands et marchands demandes par partenaires. | Le premier pilote doit etre la ou les deux demandes se rencontrent. | 3 hypotheses pilote classees par potentiel de paiement.
5 | Offre pilote | Proposer 50-100 marchands verifies, QR, consentement, rapport et alertes. | Vendre une verification operationnelle, pas une marketplace ni un pret. | 1 proposition payante ou LOI avant de construire plus lourd.

## Sources
Sources
URLs utilisées pour les faits de marche.
Source | Fait utilise | URL
UNECA - Profil socioeconomique de l'Afrique de l'Ouest 2025 | L'emploi informel estime en 2025 est de 91,6% en Afrique de l'Ouest, contre 85,2% pour l'Afrique. | https://papersmart.uneca.org/download/5504
OIT - Economie informelle en Afrique | Pres de 83% de l'emploi en Afrique et 85% en Afrique subsaharienne est informel. | https://www.ilo.org/meetings-and-events/informal-economy-africa-which-way-forward-making-policy-responsive
IFC - Marche MSME au Nigeria | Le deficit de financement MSME au Nigeria est estime autour de 13 000 milliards NGN / 32,2 milliards USD; la base MSME informelle est massive. | https://www.ifc.org/en/insights-reports/2022/market-bite-nigeria-innovation-offers-key-to-the-broader-msme-finance-market
GSMA - State of the Industry Report on Mobile Money 2026 | Le mobile money a traite plus de 2 000 milliards USD en 2025; les paiements marchands ont atteint 155 milliards USD. | https://www.gsma.com/sotir/
CGAP - Pourquoi les marchands continuent d'utiliser le cash | Le KYC marchand demande souvent registre commercial, identifiant fiscal et justificatif d'adresse que beaucoup de marchands informels n'ont pas. | https://www.cgap.org/blog/why-merchants-still-choose-cash-in-sub-saharan-africa
CGAP - Servir durablement les micro-marchands | Les micro-marchands ont besoin de services utiles au-dela de l'acceptation de paiement; QR/USSD reduisent le cout d'acquisition. | https://www.cgap.org/blog/how-providers-can-serve-micro-merchants-sustainably
Banque mondiale - Voix des entreprises informelles | 56% des entreprises informelles sondees disent ne pas voir de benefice a l'enregistrement; la preuve doit creer un avantage immediat. | https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/can-you-hear-us-voices-informal-businesses
Wave Business API | Wave propose des APIs de paiement business, mais le pilote doit commencer avec des recus/screenshots collectes avec consentement. | https://docs.wave.com/business
Orange Money Web Payment API | Orange Money propose des APIs marchandes; l'acces partenaire peut venir une fois le workflow manuel prouve. | https://developer.orange.com/apis/om-webpay
CCIAD - Chambre de Commerce de Dakar | La CCIAD accompagne les entreprises privees par l'assistance, la formation et l'information economique. | https://cciad.sn/nos-missions/
ADEPME Senegal | L'ADEPME accompagne les porteurs d'idees et dirigeants de PME avec conseils, formation, reseautage et acces marche. | https://adepme.sn/
DER/FJ Senegal | La DER/FJ promeut l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes; Deggal peut servir de couche de preuve, pas de pret. | https://www.der.sn/la-der-fj/
ANPEJ Senegal | L'ANPEJ a une mission officielle liee a l'emploi des jeunes et a l'insertion professionnelle des marchands ambulants. | https://anpej.sn/accueil/missions-et-strategies-de-lanpej/
Chambre de Metiers de Dakar | La Chambre de Metiers de Dakar est une piste pour artisans et ateliers; les contacts exacts doivent etre verifies sur le terrain. | https://www.cmddakar.com/
FONGIP Senegal | Le FONGIP a des solutions d'accompagnement et un fonds islamique; toute discussion doit exclure la vente de pret a interet. | https://www.fongip.sn/
PAMECAS Senegal | PAMECAS propose des produits de credit et d'epargne, dont des credits pour petit commerce, artisanat, outillage et activites generatrices de revenus. | https://pamecas.sn/
ACEP Senegal | ACEP Senegal propose des services financiers pour PME et entrepreneurs; piste partenaire a traiter comme institution financee/regulee, pas comme promesse de pret. | https://www.acepsenegal.com/
Credit Mutuel du Senegal | Le CMS se presente comme institution de microfinance proche des entrepreneurs, professionnels et groupements. | https://www.cms.sn/
BCEAO - institutions de monnaie electronique | La BCEAO liste au Senegal Orange Money, Free Money et Wave parmi les institutions de monnaie electronique. | https://www.bceao.int/en/content/electronic-money-issuing-institutions-0
PayDunya | PayDunya propose des solutions de paiement digital et des liens/API utiles plus tard pour les partenaires, pas pour le premier MVP terrain. | https://paydunya.com/
InTouch Group | InTouch propose des solutions de paiement et d'agregation de transactions; piste a explorer apres validation terrain. | https://www.intouchgroup.net/en/solution-de-paiement
CinetPay | CinetPay propose des liens de paiement et encaissements dans plusieurs marches africains; piste de paiement partenaire plus tard. | https://cinetpay.com/
WIEGO - organisations de travailleurs informels a Dakar | WIEGO documente l'organisation de vendeurs de rue et acteurs informels a Dakar; ces collectifs doivent etre confirmes localement avant approche. | https://www.wiego.org/