DËGGAL

INFRASTRUCTURE DE PREUVE POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INFORMELLES

EXECUTIVE SUMMARY

# Résumé exécutif du pilote Dakar

Décision de financement, proposition de valeur et conditions de validation

| Statut | Édition consolidée - diffusion externe après validation des champs bloquants |
| --- | --- |
| Édition | Consolidée |
| Audience | Financeurs, incubateurs, partenaires institutionnels et comité de direction |
| Édition | 12 juillet 2026 |

Confidentiel - diffusion contrôlée

Les objectifs et hypothèses ne doivent pas être présentés comme des résultats obtenus.

DÉCISION EN SIX MINUTES

# Résumé exécutif du pilote Dakar

Dëggal organise des preuves consenties d’activité économique afin de réduire le coût et l’incertitude des vérifications terrain.

| 2,5 M FCFA demandés pour le pilote | 2,1615 M FCFA de budget direct | 30 jours durée du pilote |
| --- | --- | --- |
| 250 marchands ciblés | 200 profils partageables visés | 1 preuve commerciale forte |

|  | Décision recherchée Autoriser une tranche pilote de 2 500 000 FCFA, conditionnée à la validation juridique des traitements de données, à la nomination des responsables et à un reporting hebdomadaire. |
| --- | --- |

# Table des matières

| Section | Page |
| --- | --- |
| 1. Proposition | 1 |
| 2. Problème et clients | 2 |
| 3. Produit pilote | 2 |
| 4. Pilote de 30 jours | 2 |
| 5. Modèle économique | 3 |
| 6. Budget et financement | 3 |
| 7. Lecture financière à 36 mois | 4 |
| 8. Gouvernance, données et éthique | 4 |
| 9. Risques majeurs | 4 |
| 10. Critères d’approbation | 5 |
| 11. Décision recommandée | 5 |
| 12. Sources | 5 |

# 1. Proposition

Dëggal est une infrastructure de preuve pour les activités économiques informelles. Le service aide un petit commerçant à transformer des éléments déjà présents dans son quotidien - récit oral, photos du point de vente, reçus, références fournisseurs, observation terrain et localisation - en un passeport d’activité structuré, daté et partageable avec son accord.

Le premier produit n’est ni une banque, ni un système de notation de crédit, ni une marketplace. Il s’agit d’un service de vérification assistée qui permet à un partenaire autorisé de recevoir une vue filtrée plutôt que de recommencer lui-même une enquête terrain complète.

# 2. Problème et clients

| Utilisateur | Problème actuel | Valeur testée par Dëggal |
| --- | --- | --- |
| Petit commerçant | Preuves dispersées, récit répété, dossier difficile à présenter. | Dossier simple, actualisable et contrôlé par le commerçant. |
| Fournisseur ou grossiste | Temps élevé pour identifier des revendeurs actifs et fiables. | Shortlist vérifiée par zone, catégorie et niveau de preuve. |
| Programme, ONG ou association | Faux dossiers, registres obsolètes, contrôle terrain coûteux. | Profils consentis, auditables et mis à jour. |
| Institution financière ou de garantie | Pré-dossiers incomplets et onboarding peu adapté. | Couche de preuve proportionnée - sans décision de crédit. |
| Acheteur ou équipementier | Difficulté à vérifier l’existence et la capacité d’une activité. | Observation, références et preuves sélectionnées. |

# 3. Produit pilote

| Étape | Action | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| 1. Présenter | Expliquer le service dans la langue la plus confortable et rappeler l’absence de garantie. | Refus possible sans conséquence. |
| 2. Consentir | Choisir les preuves collectées et l’usage prévu. | Consentement distinct pour collecte et partage. |
| 3. Observer | Décrire l’activité, le lieu, le stock et les éléments visibles. | Faits séparés des déclarations. |
| 4. Collecter | Photo, audio court, reçu ou référence strictement nécessaire. | Aucune donnée interdite. |
| 5. Contrôler | Back-office : complétude, doublons, cohérence et niveau de preuve. | QA sous 24 heures. |
| 6. Produire | Créer un passeport léger et un identifiant Dëggal. | Date de vérification et limites visibles. |
| 7. Partager | Vue filtrée, lecture seule, destinataire nommé et expiration. | Journal d’accès et révocation. |

# 4. Pilote de 30 jours

| Période | Cible opérationnelle | Sortie de décision |
| --- | --- | --- |
| Jours 1-7 | 30 à 40 marchands; 5 à 7 entretiens partenaires. | Processus calibré ou corrigé; rapport jour 7. |
| Jours 8-14 | 90 à 110 marchands cumulés; premiers profils partageables. | Taux de qualité, reprises et premiers besoins partenaires. |
| Jours 15-21 | 160 à 190 marchands cumulés; 2 à 3 partenaires chauds. | Premier export filtré et proposition pilote. |
| Jours 22-28 | 220 à 260 marchands cumulés; pipeline fermé. | Paiement, bon, contrat ou LOI forte recherché. |
| Jours 29-30 | Audit, consentements, doublons, coûts et rapport final. | Décision : poursuivre, corriger ou arrêter. |

# 5. Modèle économique

Les revenus pilotes sont payés par les partenaires autorisés - jamais par la vente incontrôlée de données. Les prix sont des hypothèses à tester et doivent être confirmés par des paiements réels.

| Offre | Prix indicatif | Condition |
| --- | --- | --- |
| Consultation ponctuelle | À partir de 15 000 FCFA | Sélection limitée, consentements compatibles, durée courte. |
| Accès mensuel de base | 25 000 FCFA/mois | 1 compte, 20 dossiers et 4 informations par dossier. |
| Dossier supplémentaire | 500 FCFA/dossier/mois | Au-delà des 20 dossiers inclus. |
| Utilisateur supplémentaire | 5 000 FCFA/mois | Compte individuel, jamais partagé. |
| Accès à un marché précis | À partir de 50 000 FCFA/mois | Périmètre géographique défini et autorisé. |
| Nouvelle visite terrain | 8 000 FCFA/commerce | Commande explicite et capacité opérationnelle disponible. |

|  | Point critique Le prix de 8 000 FCFA par visite ne peut être considéré comme viable qu’après calcul du coût complet - agents, transport, QA, coordination, technologie, conformité et acquisition commerciale. |
| --- | --- |

# 6. Budget et financement

| Poste | Montant FCFA |
| --- | --- |
| 3 agents terrain | 525 000 |
| Responsable terrain et back-office | 300 000 |
| Transport terrain et partenaires | 250 000 |
| Téléphone et données | 80 000 |
| Cartes QR pilotes | 75 000 |
| Réunions et mobilisation | 200 000 |
| Design et supports | 100 000 |
| Outils numériques | 60 000 |
| Juridique et vie privée | 200 000 |
| Traitement qualité et rapport final | 175 000 |
| Réserve 10 % | 196 500 |
| Total direct | 2 161 500 |
| Demande recommandée | 2 500 000 |

L’écart de 338 500 FCFA n’est pas une dépense automatique. Il doit être ventilé, plafonné et décaissé uniquement sur approbation. La édition consolidée distingue clairement la tranche pilote de la phase d’industrialisation.

# 7. Lecture financière à 36 mois

Le scénario de base reconstruit intègre des coûts absents du modèle initial : direction, acquisition commerciale, technologie, conformité continue, administration et effectifs nécessaires à la capacité. Dans ce scénario, le premier résultat opérationnel mensuel positif apparaît en février 2028 et le besoin cumulé maximal avant financement atteint environ 30 144 364 FCFA.

Scénario de base - revenus et charges mensuels

Source : modèle financier Dëggal. Hypothèses modifiables; aucune donnée historique de revenus n’a été fournie.

|  | Conséquence La demande immédiate reste 2,5 M FCFA pour tester le pilote. Toute levée de phase 2 doit être conditionnée à la qualité des dossiers, au coût complet et à une traction commerciale encaissée. |
| --- | --- |

# 8. Gouvernance, données et éthique

Aucun PIN, mot de passe, code mobile money, solde, carte bancaire ou accès complet au téléphone.

Aucun enregistrement caché; l’audio et la photo reconnaissable nécessitent un accord explicite.

Aucun partage du dossier brut; les partenaires reçoivent uniquement une vue filtrée.

Chaque accès est nominatif, limité dans le temps, révocable et journalisé.

Le commerçant peut demander l’accès, la correction, le retrait ou la suppression selon la procédure validée.

Dëggal ne garantit ni prêt, ni subvention, ni contrat, ni sélection.

Sénégal - loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel - texte à vérifier dans sa version en vigueur. Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/

# 9. Risques majeurs

| Risque | Niveau initial | Réponse minimale | Porte d’arrêt |
| --- | --- | --- | --- |
| Consentement incompris ou invalide | Critique | Script oral, trace séparée, contrôle QA et droit de refus. | Collecte suspendue. |
| Demande partenaire non payante | Élevé | Tester prix et preuve commerciale avant construction lourde. | Pas de phase 2 sans signal fort. |
| Coût complet supérieur au prix | Élevé | Mesurer coût par profil et par visite, incluant coûts centraux. | Revoir prix, segment ou processus. |
| Fuite ou partage excessif | Critique | Accès nommé, filtré, expirant et journalisé. | Révocation et incident formel. |
| Qualité insuffisante ou fraude | Élevé | Niveaux de preuve, échantillonnage et statut bloqué. | Dossiers non partageables. |
| Confusion avec un prêteur | Élevé | Message constant et clauses de non-garantie. | Retrait des supports ambigus. |

# 10. Critères d’approbation

| Condition | Preuve avant démarrage | Décision |
| --- | --- | --- |
| Entité et signataire identifiés | Immatriculation, adresse et mandat du signataire. | Obligatoire. |
| Responsables nommés | Opérations, données, finance et partenariats. | Obligatoire. |
| Cadre données validé | Politique, consentements, registre et avis juridique sur formalités. | Obligatoire avant données réelles. |
| Budget et décaissement | Convention, postes, plafond et justificatifs. | Obligatoire. |
| Zones et sécurité | Autorisation locale, plan de déplacement, contacts d’urgence. | Obligatoire. |
| Reporting | Dashboard, registre d’incidents et revue hebdomadaire. | Obligatoire. |

# 11. Décision recommandée

|  | Autorisation conditionnelle Financer le pilote de 30 jours par tranches, avec arrêt automatique si le consentement, la sécurité, la qualité ou la traçabilité financière ne sont pas maîtrisés. Ne pas financer une plateforme lourde avant preuve du besoin et de la disposition à payer. |
| --- | --- |

# 12. Sources

Pack Dëggal reconstruit, version du 12 juillet 2026 - source interne.

OIT - économie informelle: https://www.ilo.org/topics-and-sectors/informal-economy

Banque mondiale - Global Findex 2021: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex

GSMA - State of the Industry Report on Mobile Money: https://www.gsma.com/sotir/

BCEAO - publications sur l’inclusion financière dans l’UEMOA: https://www.bceao.int/

ANSD Sénégal - statistiques et enquêtes nationales: https://www.ansd.sn/

Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/