DËGGAL

INFRASTRUCTURE DE PREUVE POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INFORMELLES

REGISTRE DE RISQUES

# Registre des risques et conformité

Méthode, cartographie, contrôles, indicateurs d’alerte et plans de traitement

| Statut | Édition consolidée - propriétaires et appétence à approuver |
| --- | --- |
| Édition | Consolidée |
| Audience | Direction, comité pilote, opérations, données, finance, technologie et partenaires |
| Édition | 12 juillet 2026 |

Confidentiel - diffusion contrôlée

Les objectifs et hypothèses ne doivent pas être présentés comme des résultats obtenus.

DÉCIDER AVANT DE SUBIR

# Registre des risques et conformité

Le registre distingue le risque inhérent, les contrôles, le risque résiduel et les conditions d’arrêt.

| 24 risques prioritaires | 6 familles | 5 x 5 matrice de cotation |
| --- | --- | --- |
| 7 signaux d’arrêt | Mensuel comité risques | Immédiat escalade critique |

|  | Appétence proposée Dëggal peut accepter une incertitude commerciale mesurée. Il ne doit pas accepter un consentement ambigu, une donnée interdite, un danger physique non maîtrisé, une fraude tolérée ou un accès non autorisé. |
| --- | --- |

# Table des matières

| Section | Page |
| --- | --- |
| 1. Méthode de cotation | 1 |
| 2. Gouvernance du registre | 2 |
| 3. Registre prioritaire | 2 |
| 4. Risques critiques avant lancement | 4 |
| 5. Indicateurs d’alerte | 4 |
| 6. Scénarios de crise | 5 |
| 7. Plan de traitement sur 30 jours | 5 |
| 8. Modèle de fiche de risque | 5 |
| 9. Revue et reporting | 6 |
| 10. Sources et limites | 6 |

# 1. Méthode de cotation

| Score | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rare - scénario exceptionnel. | Mineur - correction locale sans effet durable. |
| 2 | Peu probable - possible mais non attendu. | Modéré - retard ou coût limité. |
| 3 | Possible - peut survenir pendant le pilote. | Sérieux - objectif, personne ou partenaire affecté. |
| 4 | Probable - attendu sans contrôle renforcé. | Majeur - suspension partielle, perte financière ou réputation. |
| 5 | Très probable - déjà observé ou structurel. | Critique - atteinte aux personnes, illégalité, arrêt ou perte durable. |

Le score brut est le produit probabilité x impact. Les contrôles sont évalués séparément. Le score résiduel est réestimé après contrôle, plutôt que soustrait mécaniquement.

| Score résiduel | Niveau | Décision |
| --- | --- | --- |
| 1 à 4 | Faible | Surveiller dans le processus courant. |
| 5 à 9 | Modéré | Propriétaire et action datée. |
| 10 à 14 | Élevé | Plan prioritaire et revue de direction. |
| 15 à 25 | Critique | Ne pas lancer ou suspendre jusqu’à réduction approuvée. |

# 2. Gouvernance du registre

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Comité pilote | Revoit risques élevés, arbitrages, incidents et conditions de passage. |
| Propriétaire du risque | Met en œuvre les actions et fournit une preuve de contrôle. |
| Responsable risques / données | Tient le registre, challenge les scores et déclenche les escalades. |
| Finance | Suit trésorerie, engagements, fraude et preuves de dépense. |
| Opérations | Suit sécurité terrain, qualité, productivité et incidents. |
| Technologie | Suit disponibilité, accès, sauvegardes, intégrité et changements. |
| Conseil juridique | Évalue conformité, contrats, formalités et notification. |

|  | Règle de fermeture Un risque n’est jamais fermé parce qu’une action a été annoncée. Il est fermé lorsque la mesure est mise en œuvre, testée et documentée - ou lorsque l’exposition a réellement disparu. |
| --- | --- |

# 3. Registre prioritaire

| ID | Famille | Risque | P | I | Brut | Contrôles clés | Propriétaire | Résid. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Stratégie | Besoin partenaire non confirmé | 4 | 4 | 16 | Entretiens fondés sur des cas réels; pilotes payants; critères de décision. | Direction commerciale | 9 |
| R-02 | Stratégie | Proposition confondue avec crédit ou subvention | 4 | 4 | 16 | Messages, scripts, exclusion contractuelle et contrôle terrain. | Direction | 6 |
| R-03 | Marché | Cycle institutionnel plus long que le runway | 4 | 4 | 16 | Segmenter PME/ONG/associations; jalons; financement par étapes. | Direction | 9 |
| R-04 | Marché | Prix refusé ou valeur insuffisante | 4 | 3 | 12 | Tests de prix, métrique de temps économisé, offre pilote limitée. | Partenariats | 6 |
| R-05 | Opérations | Productivité terrain inférieure au plan | 4 | 3 | 12 | Test de capacité, zones compactes, reprise séparée, ajustement charge. | Opérations | 6 |
| R-06 | Opérations | Dossiers incomplets ou incohérents | 4 | 4 | 16 | SOP, formation, QA < 24 h, échantillonnage et certification agent. | QA | 8 |
| R-07 | Opérations | Doublons et identité mal résolue | 3 | 4 | 12 | Clé de rapprochement, vérification contextuelle et revue humaine. | QA + données | 6 |
| R-08 | Sécurité | Agression, vol ou conflit sur le terrain | 3 | 5 | 15 | Analyse zone, binôme, horaires, check-in, retrait immédiat. | Opérations | 8 |
| R-09 | Sécurité | Pression ou influence indue sur le marchand | 3 | 5 | 15 | Consentement reformulé, audit discret, sanctions et canal de plainte. | Opérations + données | 6 |
| R-10 | Données | Collecte d’une donnée interdite | 3 | 5 | 15 | Formulaires minimaux, masquage, formation, contrôle automatique et incident. | Responsable données | 5 |
| R-11 | Données | Accès ou partage non autorisé | 3 | 5 | 15 | Moindre privilège, double validation, expiration, journal et revue. | Responsable données | 6 |
| R-12 | Données | Perte d’appareil ou support | 3 | 5 | 15 | Verrouillage, chiffrement, inventaire, effacement et stockage temporaire limité. | Technologie | 6 |
| R-13 | Données | Consentement introuvable ou ambigu | 4 | 5 | 20 | Trace versionnée obligatoire; blocage automatique du dossier. | Responsable données | 5 |
| R-14 | Données | Conservation excessive | 4 | 4 | 16 | Échéances, revue mensuelle, suppression testée et certificat. | Responsable données | 6 |
| R-15 | Juridique | Entité ou autorisation non prête | 4 | 5 | 20 | Gate de lancement juridique; aucun traitement réel avant validation. | Direction + conseil | 5 |
| R-16 | Juridique | Contrat partenaire imprécis | 3 | 4 | 12 | Finalité, données, accès, sécurité, sous-traitance, retrait et responsabilité. | Juridique | 6 |
| R-17 | Réputation | Allégation de surveillance ou vente de données | 3 | 5 | 15 | Transparence, gouvernance, réponse publique préparée et audit. | Direction | 8 |
| R-18 | Fraude | Fausse preuve ou collusion agent-marchand | 3 | 5 | 15 | Séparation des tâches, appels de contrôle, géo/date, sanctions et analyse anomalies. | QA + opérations | 8 |
| R-19 | Finance | Sous-estimation du coût complet | 5 | 4 | 20 | Modèle 36 mois, coût de direction/tech/conformité inclus, revue mensuelle. | Finance | 10 |
| R-20 | Finance | Décaissement avant financement sécurisé | 4 | 5 | 20 | Engagements plafonnés, budget par gate, réserve et plan de trésorerie. | Direction + finance | 8 |
| R-21 | Finance | Encaissement tardif des partenaires | 4 | 4 | 16 | Acompte, échéancier, relance, limite d’exposition et diversification. | Finance | 9 |
| R-22 | Technologie | Produit trop complexe ou prématuré | 4 | 4 | 16 | No-code contrôlé au pilote, backlog priorisé par preuve de valeur. | Produit | 7 |
| R-23 | Technologie | Indisponibilité ou perte d’intégrité | 3 | 5 | 15 | Sauvegarde, test de restauration, journal de changement et mode dégradé. | Technologie | 7 |
| R-24 | Gouvernance | Dépendance à une personne clé | 4 | 4 | 16 | Délégation, procédures, accès de secours et plan de relève. | Direction | 9 |

# 4. Risques critiques avant lancement

| Risque | Condition de non-lancement | Preuve pour lever le blocage |
| --- | --- | --- |
| Identité juridique et rôle de traitement | Porteur légal, signataire ou responsabilité indéfinis. | Documents de l’entité et avis juridique. |
| Consentement | Formulaire non testé ou choix impossibles à tracer. | Test utilisateur, version approuvée et journal fonctionnel. |
| Sécurité | Absence de comptes individuels, sauvegarde ou procédure d’incident. | Test de contrôle et exercice de réponse. |
| Terrain | Zone non évaluée ou dispositif de sécurité indisponible. | Fiche de zone et check-in opérationnel. |
| Données interdites | Outil ou script demande des secrets, soldes ou accès complet. | Suppression du champ et contrôle QA. |
| Partenaire | Demande de dossier brut, finalité vague ou redistribution. | Vue filtrée, clause et consentement précis. |
| Trésorerie | Financement du gate non sécurisé. | Fonds disponibles ou dépenses réduites. |

# 5. Indicateurs d’alerte

| KRI | Vert | Orange | Rouge |
| --- | --- | --- | --- |
| Consentements valides | 100 % | 99-99,9 % | < 99 % ou cas ambigu |
| Taux de reprise QA | < 10 % | 10-20 % | > 20 % |
| Données interdites | 0 | 1 contenue | Récidive ou exposition |
| Partages expirés encore actifs | 0 | 1 corrigé immédiatement | > 1 ou accès externe |
| Incidents terrain | Aucun grave | Signal faible récurrent | Blessure, menace ou vol |
| Runway disponible | > 6 mois | 3-6 mois | < 3 mois |
| Concentration revenus | < 35 % par client | 35-50 % | > 50 % |
| Écart coût par dossier | < 10 % du plan | 10-25 % | > 25 % |
| Disponibilité / intégrité | Aucun incident majeur | Dégradation limitée | Perte ou corruption |

# 6. Scénarios de crise

| Scénario | Première heure | 24 premières heures | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Téléphone d’agent perdu | Révoquer compte, localiser si autorisé, informer données. | Analyser données locales, changer secrets, tracer. | Notification selon risque et avis. |
| Fichier envoyé au mauvais partenaire | Demander suppression, révoquer lien, conserver preuves. | Qualifier champs et accès, contacter conseil. | Informer les personnes / autorités si requis. |
| Agent demande un code mobile money | Arrêter la collecte et retirer l’agent. | Enquêter, contacter les personnes, supprimer la donnée. | Sanction, notification et reprise de formation. |
| Partenaire annonce un prêt garanti | Faire corriger le message et suspendre la campagne. | Évaluer consentements viciés et plaintes. | Résilier ou réautoriser selon analyse. |
| Trésorerie insuffisante | Geler engagements non essentiels. | Mettre à jour runway, recouvrer et prioriser. | Réduire le scope ou arrêter proprement. |
| Agression sur le terrain | Mettre l’équipe en sécurité et appeler les services compétents. | Soutien, rapport, suspension de zone. | Reprendre seulement après analyse. |

# 7. Plan de traitement sur 30 jours

| Semaine | Actions | Livrables | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| S-2 | Nommer propriétaires; valider entité, données, terrain et budget. | Registre V1, RACI, gates. | Préparation autorisée. |
| S-1 | Tester consentement, accès, reprise, incident et sécurité terrain. | Rapports de test. | Go / no-go pilote. |
| S1 | Échantillon limité; revue quotidienne de tous les risques rouges. | Journal incidents et qualité. | Étendre ou corriger. |
| S2 | Stabiliser productivité et contrôles; premiers entretiens partenaires. | KRI hebdomadaire. | Maintenir le volume. |
| S3 | Tester accès partenaire et prix sur cas autorisés. | Preuves de valeur et retours. | Poursuivre / pivoter. |
| S4 | Revue complète des risques résiduels et résultats. | Rapport pilote. | Arrêt, extension limitée ou industrialisation. |

# 8. Modèle de fiche de risque

| Champ | Contenu requis |
| --- | --- |
| Identifiant et titre | Code unique et formulation cause - événement - impact. |
| Propriétaire | Personne qui a l’autorité et les moyens d’agir. |
| Causes | Facteurs internes et externes vérifiables. |
| Conséquences | Personnes, opérations, finance, juridique et réputation. |
| Cotation brute | Probabilité, impact et justification. |
| Contrôles | Préventifs, détectifs, correctifs et preuves. |
| Cotation résiduelle | Évaluation après contrôles réellement actifs. |
| Plan | Action, responsable, échéance, coût et critère de réussite. |
| KRI | Signal mesurable et seuil d’escalade. |
| Historique | Décisions, incidents, changements et clôture. |

# 9. Revue et reporting

Revue quotidienne pendant les cinq premiers jours du pilote.

Revue hebdomadaire pendant le reste du pilote.

Revue mensuelle après le pilote et avant chaque nouveau partenaire ou zone.

Revue immédiate après incident S3/S4, changement de traitement, nouveau fournisseur ou nouvelle catégorie de preuve.

Conservation des décisions, désaccords et risques acceptés par une personne habilitée.

# 10. Sources et limites

Pack Dëggal reconstruit, version du 12 juillet 2026 - source interne. Sénégal - loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel - texte à vérifier dans sa version en vigueur. Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/ OHADA - actes uniformes applicables aux sociétés et aux contrats commerciaux: https://www.ohada.org/

Les scores proposés servent de point de départ. Les propriétaires, seuils d’appétence, obligations juridiques et coûts de traitement doivent être confirmés avant le pilote.