DËGGAL

INFRASTRUCTURE DE PREUVE POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INFORMELLES

PLAN MARKETING

# Plan marketing et lancement

Positionnement, messages, acquisition, conversion et plan d’exécution sur 90 jours

| Statut | Édition consolidée - canaux, budgets et preuves à valider |
| --- | --- |
| Édition | Consolidée |
| Audience | Direction, partenariats, communication, opérations et finance |
| Édition | 12 juillet 2026 |

Confidentiel - diffusion contrôlée

Les objectifs et hypothèses ne doivent pas être présentés comme des résultats obtenus.

CRÉER LA CONFIANCE AVANT LA CROISSANCE

# Plan marketing et lancement

Un plan concentré sur des preuves commerciales - pas sur la visibilité seule.

| 2 segments prioritaires | 30 jours pilote de preuve | 20-30 entretiens partenaires |
| --- | --- | --- |
| 3 tests de prix | 1 preuve commerciale forte | 90 jours horizon de validation |

|  | Principe Dëggal ne doit pas promettre l’accès à un crédit, une subvention ou un marché. Le message porte sur l’organisation de preuves d’activité et sur un accès partenaire limité, utile et contrôlé. |
| --- | --- |

# Table des matières

| Section | Page |
| --- | --- |
| 1. Objectifs de lancement | 2 |
| 2. Segments prioritaires | 2 |
| 3. Positionnement | 2 |
| 4. Architecture des messages | 3 |
| 5. Messages autorisés et interdits | 3 |
| 6. Offre et tests de prix | 3 |
| 7. Entonnoir de conversion | 4 |
| 8. Canaux prioritaires | 4 |
| 9. Plan éditorial | 5 |
| 10. Plan d’action sur 30 jours | 5 |
| 11. Plan 31-90 jours | 5 |
| 12. Scripts de prospection | 6 |
| 13. Objections et réponses | 6 |
| 14. Budget marketing pilote | 6 |
| 15. Tableau de bord marketing | 7 |
| 16. Sources et limites | 7 |

# 1. Objectifs de lancement

| Objectif | Mesure | Cible de validation | Ce qui ne suffit pas |
| --- | --- | --- | --- |
| Compréhension | Personnes capables de reformuler la proposition. | ≥ 80 % dans un test de 20 personnes. | Likes, impressions ou présence événementielle. |
| Adoption marchand | Consentements valides et dossiers complétés. | 250 approchés, 200 profils partageables visés. | Fiches commencées sans qualité. |
| Utilité partenaire | Dossiers consultés et décisions accélérées. | Retours documentés sur des cas réels. | Intérêt verbal général. |
| Disposition à payer | Prix accepté, commande, acompte ou contrat. | Au moins une preuve commerciale forte. | Promesse non datée. |
| Économie unitaire | Revenu et coût complet par dossier/partenaire. | Trajectoire crédible vers marge positive. | Revenu sans coûts de direction, tech et conformité. |
| Confiance | Consentement, retrait, incidents et plaintes. | 100 % traçable, 0 donnée interdite. | Absence apparente de plainte sans canal accessible. |

# 2. Segments prioritaires

| Priorité | Segment | Problème précis | Acheteur | Offre test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Programmes d’appui aux MPME | Identifier, qualifier et suivre des bénéficiaires avec preuves homogènes. | Responsable programme / suivi. | Pack pilote limité à une zone et un cas d’usage. |
| 1 | Institutions financières ou coopératives | Réduire les visites répétées et organiser les pièces non standard. | Opérations / risque / réseau. | Consultation ciblée sans scoring ni promesse de crédit. |
| 2 | Acheteurs, distributeurs et plateformes | Vérifier fournisseurs et points de vente. | Achats / développement réseau. | Vérification commandée à l’unité. |
| 2 | ONG et projets de terrain | Prouver activité, présence et progression. | Programme / MEAL. | Dossier et reporting agrégé. |
| 3 | Collectivités et chambres | Mieux connaître des unités économiques locales. | Développement économique. | Diagnostic de zone - après validation juridique. |

|  | Choix recommandé Concentrer les 30 premiers jours sur les programmes d’appui et les institutions financières/cooperatives. Les autres segments restent des options - pas des priorités simultanées. |
| --- | --- |

# 3. Positionnement

Dëggal est une infrastructure de preuve assistée qui aide une personne à organiser des faits vérifiables sur son activité et permet à un partenaire autorisé de consulter une vue proportionnée. Le service se distingue d’un simple annuaire, d’un formulaire de collecte, d’un bureau de crédit ou d’un outil de paiement.

| Alternative | Ce qu’elle fait | Écart que Dëggal teste |
| --- | --- | --- |
| Registre / annuaire | Liste des personnes et activités. | Actualisation, preuves, consentement de partage et qualité. |
| Formulaire numérique | Collecte structurée. | Assistance orale, vérification terrain et distinction des sources. |
| KYC classique | Vérifie l’identité et certains documents. | Preuve d’activité proportionnée - sans remplacer le KYC. |
| Bureau de crédit / scoring | Produit une information ou un score de risque. | Dëggal ne calcule pas de score et ne prédit pas le remboursement. |
| Enquête terrain ponctuelle | Produit un rapport à un moment donné. | Passeport actualisable, accès filtré et journalisé. |
| Mobile money | Permet paiements et laisse des traces. | Dëggal ne demande pas l’accès au compte; il organise plusieurs types de preuves. |

# 4. Architecture des messages

| Public | Message principal | Preuve à montrer | Appel à l’action |
| --- | --- | --- | --- |
| Marchand | Gardez le contrôle de preuves simples de votre activité. | Exemple de passeport et choix de consentement. | Écouter l’explication ou créer un dossier volontaire. |
| Programme d’appui | Qualifiez et suivez des unités avec des preuves datées. | Dossier exemple, QA, journal et rapport. | Définir un cas pilote. |
| Institution financière | Obtenez une vue terrain structurée sans prétendre remplacer votre analyse. | Niveaux de preuve et temps de traitement. | Tester sur un petit échantillon. |
| Acheteur / distributeur | Vérifiez l’existence et la continuité d’un point de vente ou fournisseur. | Visite commandée et compte rendu. | Commander un test limité. |
| Financeur / incubateur | Financez une validation contrôlée avant l’industrialisation. | Budget, gates, risques et modèle 36 mois. | Financer le pilote conditionnel. |

# 5. Messages autorisés et interdits

| Autorisé | Interdit ou à reformuler |
| --- | --- |
| « Nous organisons des preuves d’activité avec votre accord. » | « Inscrivez-vous pour recevoir un prêt. » |
| « Le partenaire décide selon ses propres règles. » | « Dëggal vous rend éligible. » |
| « Vous choisissez ce qui peut être collecté et partagé. » | « Donnez-nous accès à votre mobile money. » |
| « Chaque preuve indique sa source et sa date. » | « Votre dossier est certifié sans réserve. » |
| « Vous pouvez demander la correction ou le retrait selon la procédure. » | « Une fois envoyé, le dossier appartient au partenaire. » |
| « Le pilote teste l’utilité et le prix. » | « Le marché est déjà acquis. » |

# 6. Offre et tests de prix

| Offre | Prix de départ issu du pack | Test à mener | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultation ponctuelle | 15 000 FCFA. | Temps économisé, utilité et nombre de champs. | Maintenir, segmenter ou abandonner. |
| Accès partenaire de base | 25 000 FCFA / mois - 1 compte, 20 dossiers, 4 champs. | Usage réel et valeur par utilisateur. | Ajuster volume, durée ou prix. |
| Dossier additionnel | 500 FCFA / mois. | Coût de service et perception de simplicité. | Forfait ou unité. |
| Information additionnelle | 2 500 FCFA / mois. | Valeur marginale et risque de données. | Limiter ou inclure. |
| Utilisateur additionnel | 5 000 FCFA / mois. | Nombre d’équipes et contrôle d’accès. | Prix par siège ou palier. |
| Pack marché | 50 000 FCFA / mois. | Définition de l’agrégat et confidentialité. | N’offrir qu’après validation juridique. |
| Visite commandée | 8 000 FCFA. | Distance, durée, taux de reprise et marge. | Prix par zone / SLA. |

Les prix sont des hypothèses de départ. Ils doivent être testés avec une description constante de l’offre, un cas d’usage réel et une question de budget - pas uniquement une question d’intérêt.

# 7. Entonnoir de conversion

| Étape | Entrée | Critère de sortie | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Compte cible | Organisation pertinente. | Propriétaire et cas d’usage identifiés. | Comptes qualifiés. |
| Découverte | Premier échange. | Douleur, processus actuel, volume et coût décrits. | Taux de découverte. |
| Qualification | Besoin réel. | Budget, décision, calendrier et données admissibles. | Opportunités qualifiées. |
| Démonstration | Cas préparé. | Retours sur champs, preuve et accès. | Démos utiles. |
| Proposition | Pilote défini. | Scope, prix, responsabilités et succès écrits. | Propositions envoyées. |
| Engagement | Accord. | Signature, acompte, bon de commande ou LOI détaillée. | Preuves commerciales fortes. |
| Usage | Accès ouvert. | Consultations et décisions documentées. | Activation et rétention. |

# 8. Canaux prioritaires

| Canal | Rôle | Règle de qualité | Budget pilote |
| --- | --- | --- | --- |
| Approche directe | Entretiens avec décideurs et opérateurs. | Recherche du cas d’usage avant présentation. | Temps fondateur / partenariats. |
| Introductions qualifiées | Accès par réseau, incubateur, association ou expert. | Contexte écrit et objectif précis. | Faible coût direct. |
| Ateliers ciblés | Tester compréhension et critères avec 6-10 personnes. | Pas d’événement généraliste sans objectif de décision. | Salle légère et supports. |
| Terrain | Comprendre les marchands et produire les dossiers. | Consentement, sécurité et séparation de la vente. | Inclus budget pilote. |
| WhatsApp professionnel | Confirmation, rappel et partage de documents non sensibles. | Compte approuvé et pas de dossier brut. | Données et téléphone. |
| Contenu de preuve | Cas anonymisé, méthode, résultats et limites. | Aucune donnée personnelle sans base et autorisation. | Design / rédaction. |
| Relations institutionnelles | Comprendre procédures et opportunités. | Mandats et contacts vérifiés avant approche. | Déplacements ciblés. |

# 9. Plan éditorial

| Format | Sujet | Public | Preuve / limite |
| --- | --- | --- | --- |
| Note 1 page | Pourquoi la preuve d’activité est distincte du scoring. | Partenaires. | Positionnement et exclusions. |
| Dossier exemple | Un passeport anonymisé et ses niveaux de preuve. | Décideurs et opérateurs. | Données fictives clairement marquées. |
| Fiche méthode | Du consentement à la vue partenaire. | Données / juridique. | Contrôles et responsabilités. |
| Cas pilote | Temps, coût, reprises et décision facilitée. | Financeurs et clients. | Résultats réels seulement. |
| FAQ marchand | Choix, retrait et absence de promesse. | Terrain. | Langage simple testé. |
| Mémo risque | Ce que Dëggal ne collecte pas. | Partenaires. | Données interdites et sécurité. |

# 10. Plan d’action sur 30 jours

| Période | Marketing / partenariats | Terrain / produit | Décision |
| --- | --- | --- | --- |
| J-14 à J-8 | Liste 30 comptes, 10 introductions, scripts et dossiers exemples. | Test compréhension, formulaires et QA. | Segments et messages approuvés. |
| J-7 à J0 | 8-10 entretiens, 3 cas d’usage, invitations pilote. | Test de capacité sur petit échantillon. | Go / no-go. |
| J1-J7 | Découvertes, démos et premiers retours prix. | 70 dossiers visés avec revue quotidienne. | Corriger messages et champs. |
| J8-J14 | Propositions pilotes et relances ciblées. | Atteindre 150 dossiers, tester reprises. | Retenir deux offres. |
| J15-J21 | Négociation, test d’accès partenaire et preuve de valeur. | 200 profils partageables visés. | Revoir prix et SLA. |
| J22-J30 | Chercher contrat, commande, acompte ou LOI détaillée. | Rapport final, coûts et incidents. | Arrêter, prolonger ou industrialiser. |

# 11. Plan 31-90 jours

| Horizon | Priorité | Livrable | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| J31-J45 | Transformer les apprentissages en offre standard. | Tarification, SLA, cas client contrôlé. | Au moins un engagement commercial. |
| J46-J60 | Livrer un pilote partenaire limité. | Rapport d’usage, qualité et valeur. | Usage démontré et incidents maîtrisés. |
| J61-J75 | Construire un pipeline répétable. | 10 opportunités qualifiées et cycle mesuré. | Taux de conversion plausible. |
| J76-J90 | Décider du produit et du financement. | Roadmap, modèle révisé et plan de recrutement. | Unit economics et runway validés. |

# 12. Scripts de prospection

|  | Message d’introduction Bonjour [Nom]. Dëggal teste une méthode assistée pour organiser, avec consentement, des preuves simples d’activité de petits opérateurs. Nous cherchons à comprendre comment votre équipe qualifie actuellement ces dossiers, le temps consacré et les informations réellement utiles. Seriez-vous disponible pour un entretien de 30 minutes? Il ne s’agit pas d’une offre de crédit ni d’une vente de données. |
| --- | --- |

|  | Relance après découverte Merci pour l’échange. Nous retenons trois points: [douleur], [volume] et [critère]. Nous proposons un test limité à [scope] avec [vue], [durée], [prix] et [critères de succès]. Les données resteraient filtrées, tracées et liées à une finalité approuvée. |
| --- | --- |

# 13. Objections et réponses

| Objection | Réponse | Preuve requise |
| --- | --- | --- |
| « Nous avons déjà un formulaire. » | Dëggal teste la qualité, l’assistance, la vérification et le contrôle du partage - pas seulement la saisie. | Comparer reprise, délai et actualisation. |
| « Vos dossiers sont-ils certifiés? » | Chaque élément indique sa source et son niveau. Dëggal n’efface pas l’incertitude. | Méthode et QA. |
| « Donnez-nous tout le fichier. » | L’accès est limité à la finalité, aux champs autorisés et à une durée. | Vue partenaire et clause. |
| « Cela garantit-il un bon emprunteur? » | Non. Dëggal ne produit pas de score de crédit et ne décide pas. | Exclusions écrites. |
| « Pourquoi payer? » | Le test mesure le temps économisé, les visites évitées et la qualité améliorée. | Baseline et résultats. |
| « Les marchands accepteront-ils? » | Le pilote mesure compréhension, refus, retrait et confiance. | Journal de consentement. |

# 14. Budget marketing pilote

| Poste | Traitement | Règle |
| --- | --- | --- |
| Prospection | Temps de direction et partenariats. | Valoriser le temps complet dans le modèle 36 mois. |
| Supports | One-pager, dossier exemple, présentation et FAQ. | Versionner et contrôler les promesses. |
| Ateliers | Petites sessions orientées recherche et décision. | Budget seulement si participants cibles confirmés. |
| Déplacements | Rendez-vous et terrain ciblés. | Regrouper par zone et documenter. |
| Digital | Présence minimale crédible et formulaire de contact. | Pas d’acquisition payante avant message validé. |
| Relations publiques | Après preuve pilote. | Ne pas annoncer de résultats non vérifiés. |

# 15. Tableau de bord marketing

| KPI | Définition | Fréquence | Décision associée |
| --- | --- | --- | --- |
| Comptes qualifiés | Cas, propriétaire, volume, calendrier et budget compris. | Hebdomadaire. | Concentration ou expansion. |
| Taux découverte → proposition | Propositions / découvertes utiles. | Hebdomadaire. | Message et qualification. |
| Taux proposition → engagement | Engagements forts / propositions. | Mensuel. | Offre et prix. |
| Cycle de vente | Jours entre premier échange et engagement. | Mensuel. | Runway et segment. |
| Valeur du pipeline pondéré | Montant x probabilité fondée sur une étape. | Hebdomadaire. | Priorité commerciale. |
| Coût d’acquisition | Coûts commerciaux complets / nouveaux partenaires. | Mensuel. | Canaux. |
| Activation | Partenaires ayant utilisé un dossier dans le délai. | Hebdomadaire. | Onboarding. |
| Rétention | Partenaires actifs ou renouvelés. | Mensuel. | Valeur réelle. |

# 16. Sources et limites

Pack Dëggal reconstruit, version du 12 juillet 2026 - source interne. OIT - économie informelle: https://www.ilo.org/topics-and-sectors/informal-economy Banque mondiale - Global Findex 2021: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex GSMA - State of the Industry Report on Mobile Money: https://www.gsma.com/sotir/ BCEAO - publications sur l’inclusion financière dans l’UEMOA: https://www.bceao.int/

Les organisations candidates, contacts, budgets et cycles d’achat doivent être vérifiés avant prospection. Aucun intérêt commercial ni mandat n’est présumé dans ce document.