DËGGAL

INFRASTRUCTURE DE PREUVE POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES INFORMELLES

REGISTRE DE GOUVERNANCE

# Registre des hypothèses, lacunes et décisions

Traçabilité des informations non confirmées et plan de fermeture avant diffusion externe

| Statut | Édition consolidée - registre vivant à mettre à jour à chaque décision |
| --- | --- |
| Édition | Consolidée |
| Audience | Direction, comité pilote, finance, juridique, données, opérations et investisseurs |
| Édition | 12 juillet 2026 |

Confidentiel - diffusion contrôlée

Les objectifs et hypothèses ne doivent pas être présentés comme des résultats obtenus.

NE PAS CONFONDRE HYPOTHÈSE ET FAIT

# Registre des hypothèses, lacunes et décisions

Chaque élément non démontré reçoit un propriétaire, une méthode de validation et une échéance.

| 32 hypothèses recensées | 8 bloquantes | 4 catégories de preuve |
| --- | --- | --- |
| 3 gates financiers | 1 source de vérité | Mensuel contrôle de version |

|  | Règle de publication Un objectif, un prix testé, une intention ou une projection ne doit jamais être présenté comme une traction, un contrat, un résultat ou une conformité acquise. |
| --- | --- |

# Table des matières

| Section | Page |
| --- | --- |
| 1. Statuts et niveaux de preuve | 1 |
| 2. Lacunes bloquantes | 2 |
| 3. Registre des hypothèses stratégiques | 2 |
| 4. Registre des hypothèses opérationnelles | 3 |
| 5. Registre des hypothèses commerciales et financières | 3 |
| 6. Registre des hypothèses juridiques et données | 4 |
| 7. Incohérences corrigées dans le pack consolidé | 4 |
| 8. Journal de décisions | 5 |
| 9. Contrôle de version de la data room | 5 |
| 10. Processus de fermeture d’une lacune | 5 |
| 11. Sources et limites | 6 |

# 1. Statuts et niveaux de preuve

| Statut | Définition | Formulation autorisée |
| --- | --- | --- |
| Confirmé | Pièce, contrat, résultat ou source approuvée et datée. | « Confirmé au [date] par [preuve]. » |
| Partiellement confirmé | Certains éléments vérifiés, autres en attente. | « Confirmé pour [scope]; reste à vérifier [point]. » |
| Hypothèse | Valeur proposée pour planifier ou tester. | « Hypothèse de travail. » |
| Objectif | Résultat souhaité, non encore atteint. | « Cible du pilote. » |
| Projection | Résultat calculé à partir d’hypothèses. | « Scénario, non prévision garantie. » |
| Bloquant | Information requise avant une action. | « Ne pas lancer / signer avant fermeture. » |
| Obsolète | Ancienne version remplacée. | « Ne pas utiliser - remplacé par [version]. » |

| Niveau | Preuve |
| --- | --- |
| P0 | Aucune preuve ou opinion. |
| P1 | Entretien ou déclaration unique documentée. |
| P2 | Plusieurs sources concordantes ou observation contrôlée. |
| P3 | Pièce, journal, commande, contrat ou mesure reproductible. |
| P4 | Preuve auditée, vérifiée indépendamment ou résultat répété. |

# 2. Lacunes bloquantes

| ID | Sujet | Lacune | Propriétaire | Preuve de fermeture | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Entité porteuse | Dénomination, forme, RCCM/NINEA, siège et représentant. | Direction | Pièces légales et pouvoir. | Avant contrat / collecte |
| B-02 | Cadre données | Rôles, bases, formalités et version applicable. | Juridique + données | Avis écrit et démarches. | Avant collecte |
| B-03 | Architecture | Outils, hébergement, sous-traitants, localisation et accès. | Technologie | Schéma et contrats. | Avant mise en production |
| B-04 | Équipe | Noms, fonctions, disponibilité, contrats et compétences. | Direction | Organigramme et dossiers RH. | Avant formation |
| B-05 | Financement pilote | Disponibilité réelle de 2,5 M FCFA et conditions. | Finance | Relevé / convention / décision. | Avant engagement |
| B-06 | Zones et sécurité | Autorisations, itinéraires, risques et responsables. | Opérations | Fiches de zone approuvées. | Avant terrain |
| B-07 | Partenaire pilote | Cas d’usage, finalité, budget, utilisateurs et contrat. | Partenariats | LOI détaillée / commande. | Avant partage |
| B-08 | Canal droits / incident | Contacts, outils, procédure et exercice. | Responsable données | Test réussi et journal. | Avant collecte |

# 3. Registre des hypothèses stratégiques

| ID | Hypothèse | Statut | Test | Propriétaire | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Les petits opérateurs perçoivent la valeur d’un passeport de preuve. | Hypothèse | Entretiens + taux d’achèvement + retour à 30 jours. | Produit | J30 |
| H-02 | Une expérience assistée améliore la compréhension et la complétude. | Hypothèse | Comparer assisté vs formulaire sur échantillon. | Opérations | J21 |
| H-03 | Les partenaires ont un coût significatif de vérification terrain. | Hypothèse | Baseline temps, visites, reprises et coût. | Partenariats | J14 |
| H-04 | Deux segments suffisent pour le pilote. | Hypothèse | Taux de qualification et cycle par segment. | Direction | J30 |
| H-05 | La vue filtrée est plus acceptable que le dossier brut. | Hypothèse | Test de compréhension et demande partenaire. | Données | J21 |
| H-06 | Dëggal peut se positionner sans être assimilé au crédit. | Hypothèse | Test de message et incidents de compréhension. | Marketing | J14 |
| H-07 | La preuve d’activité peut être actualisée à coût raisonnable. | Hypothèse | Coût de nouvelle visite et fréquence utile. | Opérations | J30 |
| H-08 | Un partenaire acceptera de payer avant industrialisation. | Objectif | Commande, acompte, contrat ou LOI détaillée. | Direction commerciale | J30 |

# 4. Registre des hypothèses opérationnelles

| ID | Hypothèse | Test | Propriétaire | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-09 | Un agent produit 4 à 6 dossiers complets par jour. | Test capacité réel, reprises incluses. | Opérations | J7 |
| H-10 | Le QA peut rendre une décision en moins de 24 h. | Horodatages et charge par validateur. | QA | J7 |
| H-11 | 250 marchands peuvent être approchés dans le périmètre. | Cartographie, présence et disponibilité. | Terrain | J21 |
| H-12 | 200 profils peuvent devenir partageables. | Consentement, complétude et qualité. | QA | J30 |
| H-13 | Le coût direct M1 reste à 2 161 500 FCFA. | Dépenses réelles et pièces. | Finance | Hebdo |
| H-14 | La réserve de 338 500 FCFA reste conditionnelle. | Approbation documentée par usage. | Direction | Hebdo |
| H-15 | Le taux de reprise reste inférieur à 15 %. | Registre QA et causes. | QA | Hebdo |
| H-16 | Le protocole terrain reste sûr dans les zones retenues. | Incidents, near-miss et check-in. | Opérations | Quotidien |

# 5. Registre des hypothèses commerciales et financières

| ID | Hypothèse | Test | Propriétaire | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-17 | Consultation ponctuelle à 15 000 FCFA. | 3 tests de prix + coût de service. | Partenariats | J30 |
| H-18 | Accès base à 25 000 FCFA / mois. | Usage, budget et renouvellement. | Partenariats | J60 |
| H-19 | Visite commandée à 8 000 FCFA. | Distance, durée, reprise et marge. | Finance + ops | J30 |
| H-20 | 500 FCFA / dossier additionnel couvre le service. | Coût marginal et support. | Finance | J60 |
| H-21 | 2 500 FCFA / champ additionnel est acceptable. | Valeur, conformité et complexité. | Produit | J60 |
| H-22 | 5 000 FCFA / utilisateur additionnel est acceptable. | Nombre de sièges et sécurité. | Commercial | J60 |
| H-23 | Le pack marché à 50 000 FCFA est licite et utile. | Avis juridique + prototype agrégé. | Données | J90 |
| H-24 | Le point mort mensuel base survient en février 2028. | Actualiser mensuellement hypothèses et réalisé. | Finance | Mensuel |
| H-25 | Le besoin maximum de trésorerie base est proche de 30,1 M FCFA. | Plan de cash, encaissements et scénarios. | Finance | Mensuel |
| H-26 | Le financement peut être séquencé 2,5 M / 12-15 M / 20-25 M. | Gates et conditions d’investisseur. | Direction | Avant levée |

# 6. Registre des hypothèses juridiques et données

| ID | Hypothèse | Test / preuve | Propriétaire | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-27 | Le consentement peut soutenir les traitements pilotes envisagés. | Avis par finalité. | Juridique | Avant pilote |
| H-28 | Les formalités CDP sont identifiées et réalisables. | Confirmation écrite et calendrier. | Juridique + données | Avant pilote |
| H-29 | L’hébergement choisi est compatible avec les exigences. | Architecture, lieu, transferts et contrat. | Tech + juridique | Avant production |
| H-30 | Les durées proposées sont proportionnées. | Avis et justification par finalité. | Données | Avant pilote |
| H-31 | La référence de tiers peut être utilisée dans certains cas. | Analyse consentement tiers et alternative. | Juridique | Avant activation |
| H-32 | Un rapport agrégé peut être produit sans risque de réidentification. | Seuil, méthode et test de réidentification. | Données | Avant offre |

# 7. Incohérences corrigées dans le pack consolidé

| Sujet | Ancienne lecture | Correction consolidée |
| --- | --- | --- |
| Budget M1 | Deux bases ont circulé, dont 1 952 500 FCFA. | Référence harmonisée à 2 161 500 FCFA; 2,5 M avec réserve conditionnelle. |
| Coût par dossier | Mélange budget direct et volume. | 8 646 FCFA pour 250 dossiers sur le budget direct - indicateur partiel. |
| Revenu M1 | Chiffres dispersés. | Référence source harmonisée à 425 000 FCFA - hypothèse, pas traction. |
| Rentabilité | M2/M3 paraissaient positifs sans coût complet. | Le pack consolidé intègre direction, technologie, conformité, commercial et administration. |
| Marché | Taille implicite à partir de l’informalité. | TAM/SAM/SOM fondé sur capacité, zones, comptes et disposition à payer. |
| Partenaires | Liste pouvant sembler engagée. | Organisations traitées comme candidates à vérifier. |
| Conformité | Consentement présenté comme mécanisme principal. | Analyse par finalité, formalités, rôles, droits, sécurité et incident. |
| Traction | Objectifs et intentions proches des résultats. | Statuts « objectif », « hypothèse » et « preuve commerciale forte » séparés. |

# 8. Journal de décisions

| ID | Date | Décision | Options rejetées | Décideur | Preuve | Revue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | [Date] | Périmètre du pilote. | [Options] | [Nom / rôle] | [PV / lien] | [Date] |
| D-002 | [Date] | Entité et signataire. | [Options] | [Nom / rôle] | [Pièce] | [Date] |
| D-003 | [Date] | Catalogue de données. | [Options] | [Nom / rôle] | [Version] | [Date] |
| D-004 | [Date] | Zones et dispositif de sécurité. | [Options] | [Nom / rôle] | [Fiche] | [Date] |
| D-005 | [Date] | Budget et réserve. | [Options] | [Nom / rôle] | [Décision] | [Date] |
| D-006 | [Date] | Partenaire pilote. | [Options] | [Nom / rôle] | [Contrat] | [Date] |

# 9. Contrôle de version de la data room

| Document | Propriétaire | Édition | Statut | Prochaine revue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guide et index | PMO / direction | Consolidée | Contrôlé | Après chaque gate. |
| Résumé exécutif | Direction | Consolidée | Interne | Après résultats pilote. |
| Business plan | Direction + finance | Consolidée | Hypothèses | Mensuel. |
| Étude de marché | Stratégie | Consolidée | Validation terrain requise | J30. |
| Opérations / terrain | Opérations | Consolidée | À tester | Hebdomadaire pilote. |
| Données / juridique | Données + conseil | Consolidée | Non approuvé juridiquement | Avant collecte. |
| Risques | Comité pilote | Consolidée | Propriétaires à nommer | Hebdomadaire. |
| Marketing / partenaires | Commercial | Consolidée | Contacts à vérifier | Hebdomadaire. |
| Finance 36 mois | Finance | Consolidée | Scénario | Mensuel. |
| Classeur opérations | Opérations | Consolidée | Prêt à paramétrer | Quotidien pilote. |
| Dashboard | PMO | Consolidée | Données à alimenter | Hebdomadaire. |
| Investor deck | Direction | Consolidée | Externe après validation | Après preuve commerciale. |

# 10. Processus de fermeture d’une lacune

Définir précisément l’information manquante et l’action qu’elle bloque.

Nommer un propriétaire doté de l’autorité nécessaire.

Identifier une preuve acceptable et une date.

Collecter ou produire la preuve sans modifier rétroactivement la question.

Faire revoir la preuve par une seconde personne si le sujet est critique.

Mettre à jour tous les documents dépendants et archiver l’ancienne version.

Enregistrer la décision, la date, l’auteur et la prochaine revue.

# 11. Sources et limites

Pack Dëggal reconstruit, version du 12 juillet 2026 - source interne. Sénégal - loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel - texte à vérifier dans sa version en vigueur. Commission de protection des données personnelles du Sénégal: https://www.cdp.sn/ OHADA - actes uniformes applicables aux sociétés et aux contrats commerciaux: https://www.ohada.org/

Le registre reflète l’état documentaire disponible au 12 juillet 2026. Il ne confirme pas qu’une lacune a été fermée en dehors des pièces présentes dans la data room.