DËGGAL

Analyse financière
consolidée

Scénario de base 36 mois et financement du pilote Dakar

STATUT DU DOCUMENT Version consolidée du 13 juillet 2026. Ce document remplace intégralement l’ancien scénario financier qui affichait un bénéfice de 230 000 FCFA au mois 2 et de 1 775 000 FCFA au mois 3.

Projet en pré-pilote. Les revenus sont hypothétiques. Aucun chiffre présenté ici ne constitue un revenu acquis, une promesse de rendement ou une valorisation de Dëggal.

| Version | Périmètre | Source de référence |
| --- | --- | --- |
| 13 juillet 2026 | Juillet 2026 à juin 2029 | Modèle financier 36 mois de la data room |

Décision attendue

Financer et encadrer un pilote contrôlé, puis décider de la suite à partir de preuves d’usage, de paiement, de coût et de qualité.

# 1. Lecture à retenir

CONCLUSION Le scénario de base reste déficitaire pendant la phase de construction. Le premier EBITDA mensuel positif apparaît en février 2028, uniquement si les hypothèses commerciales et opérationnelles se réalisent.

| Période | Revenu hypothétique | Coût consolidé | EBITDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Mois 1 - juillet 2026 | 425 000 FCFA | 2 451 500 FCFA | -2 026 500 FCFA |
| Mois 2 - août 2026 | 598 091 FCFA | 1 900 000 FCFA | -1 301 909 FCFA |
| Mois 3 - septembre 2026 | 770 182 FCFA | 2 165 000 FCFA | -1 394 818 FCFA |

Source : onglet Modele_36_Mois du fichier 11_Deggal_Modele_Financier_36_Mois_FR.xlsx. Les valeurs sont arrondies au FCFA le plus proche.

## Ce que le modèle dit réellement

Dëggal est, à ce stade, une activité de vérification terrain assistée par logiciel. Le revenu du mois 1 dépend à environ 94 % de 50 nouvelles visites supposées payantes à 8 000 FCFA. Aucun partenaire payant n’étant encore démontré, ce revenu doit rester une hypothèse à tester.

Le modèle ne devient pas positif parce que 250 profils sont créés. Il devient positif seulement si des partenaires utilisent les profils, commandent des visites, paient et répètent leurs commandes.

RÈGLE DE DÉCISION Le nombre de profils collectés ne suffit pas à déclencher une phase suivante. La preuve attendue est une utilisation réelle par un acheteur, accompagnée d’un paiement, d’un bon de commande ou d’un contrat.

# 2. Réconciliation du financement du pilote

Deux niveaux de coût doivent être distingués. Leur confusion créait l’impression d’une marge de sécurité plus grande qu’elle ne l’est dans le scénario consolidé.

| Niveau | Montant | Lecture |
| --- | --- | --- |
| Budget direct minimum | 2 161 500 FCFA | 3 agents terrain, 1 responsable et postes opérationnels minimums |
| Coût mois 1 consolidé | 2 451 500 FCFA | 4 agents, contrôle qualité et données renforcés, avec transport recalibré |
| Financement recherché | 2 500 000 FCFA | Enveloppe destinée uniquement au pilote contrôlé |
| Écart vs budget minimum | 338 500 FCFA | Écart théorique, avant chargement complet du mois 1 |
| Écart vs coût consolidé | 48 500 FCFA | Marge réelle avant revenus hypothétiques dans le scénario de base |

## Origine de l’écart de 290 000 FCFA

| Ajustement | Variation |
| --- | --- |
| Un agent terrain supplémentaire | +175 000 FCFA |
| Téléphone et données renforcés | +40 000 FCFA |
| Contrôle qualité explicite | +125 000 FCFA |
| Transport recalibré | -50 000 FCFA |
| Écart total | +290 000 FCFA |

PRÉSENTATION RECOMMANDÉE Le financement de 2,5 millions FCFA couvre le coût consolidé du premier mois avec une marge de 48 500 FCFA avant revenus hypothétiques. Toute extension doit dépendre de jalons contractuels et opérationnels.

# 3. Hypothèses de revenu à tester

| Ligne | Hypothèse tarifaire | Preuve exigée |
| --- | --- | --- |
| Accès mensuel partenaire | 25 000 FCFA | Abonnement payé ou contrat signé |
| Dossier additionnel | 500 FCFA | Usage réel au-delà du volume inclus |
| Utilisateur additionnel | 5 000 FCFA / mois | Compte activé et payé |
| Nouvelle visite demandée | 8 000 FCFA | Commande explicite, visite réalisée et encaissée |
| Consultation ponctuelle | À partir de 15 000 FCFA | Demande facturée et livrée |
| Accès à un marché précis | À partir de 50 000 FCFA / mois | Périmètre, durée et utilisateurs contractuels |

Ces prix sont des hypothèses pilotes. Ils doivent être expliqués simplement, testés auprès d’acheteurs sénégalais et révisés à partir des coûts observés.

## Sensibilité commerciale

Au mois 1, 400 000 FCFA sur 425 000 FCFA de revenus supposés proviennent des nouvelles visites. Si ces 50 visites ne sont pas commandées et payées, le revenu du mois 1 tombe à 25 000 FCFA et la perte augmente d’autant.

PRIORITÉ DU PILOTE Tester d’abord un cas d’usage acheteur précis sur 30 à 50 profils. Passer à 100 puis 250 profils uniquement si le partenaire utilise les dossiers et confirme leur utilité.

# 4. Besoin de trésorerie et point mort

| Indicateur | Scénario de base |
| --- | --- |
| Premier EBITDA mensuel positif | Février 2028 |
| Besoin cumulé maximal avant financement | Environ 30,1 millions FCFA |
| Retour de la trésorerie cumulée au-dessus de zéro | Mars 2029 |
| Horizon du modèle | Juillet 2026 à juin 2029 |

Le besoin de 2,5 millions FCFA ne finance donc pas une entreprise autonome. Il achète une première preuve de marché et doit être traité comme un budget d’expérimentation potentiellement perdu.

## Conditions avant une phase suivante

| Preuve | Seuil de lecture |
| --- | --- |
| Paiement | Au moins un paiement encaissé, bon de commande ou contrat |
| Usage | Profils effectivement consultés dans un processus partenaire réel |
| Qualité | Contrôle généralement sous 24 h et reprises inférieures à environ 15 % |
| Économie unitaire | Coût complet connu et marge contributive positive sur les visites payantes |
| Répétition | Renouvellement, deuxième commande ou extension documentée |
| Données | Consentement traçable, retrait testé et aucun incident critique |

# 5. Contrôle de version et sources

SOURCE UNIQUE Le fichier 11_Deggal_Modele_Financier_36_Mois_FR.xlsx de la data room est la source de référence pour le scénario consolidé. Le site et la présente analyse doivent reprendre ses valeurs arrondies.

| Élément | Statut au 13 juillet 2026 |
| --- | --- |
| Ancien scénario positif M2 / M3 | Retiré et remplacé |
| Analyse financière publique | Version consolidée, alignée sur le modèle 36 mois |
| Page d’accueil | Pertes M1 à M3 et point mort février 2028 |
| Data room | Modèle 36 mois, business plan et présente analyse consolidée |

## Limites

Le modèle n’est pas audité. Les hypothèses de prix, de volumes, de productivité terrain, de conversion et de dépenses devront être remplacées progressivement par des données réelles. Les sujets juridiques, fiscaux, de protection des données et de propriété intellectuelle nécessitent une validation professionnelle au Sénégal.

## Décision financière recommandée

Oui pour financer et encadrer un pilote contrôlé. Non pour une prise de participation ou le financement d’une phase de croissance tant que les preuves de paiement, d’usage, de répétition et de marge contributive ne sont pas établies.

Dëggal  |  Analyse financière consolidée  |  Version du 13 juillet 2026