## Lisez_Moi
Classeur de lancement Deggal
Utiliser ce fichier pour piloter les 30 premiers jours.
Element | Detail
Objectif | Pack operateur pour Deggal, operation de preuve business pour marchands informels.
Regle centrale | Le marchand utilise voix, photo, carte/sticker et QR. Le classeur est pour l'equipe.
Premier pilote | 30 jours: base 200 marchands verifies, cible 250, stretch 300; 20-30 partenaires rencontres.
Contrainte business | Pas de revenu d'interet/riba; eviter secteurs haram et exploitation abusive des donnees.
Audio terrain | Demander consentement avant chaque audio; nommer le fichier avec l'ID Deggal.
QR | Creer le QR seulement apres saisie back-office, controle du consentement et niveau de preuve.
Partenaires | Mixer pre-liste officielle, demandes des marchands et besoins des partenaires.
Acces partenaires | Ne jamais partager le dossier brut; utiliser profils filtres, acces limite et journal de partage.
Arguments terrain | Utiliser la feuille Arguments_Terrain pour eviter les promesses inventees.
Sortie principale | Passeports marchands verifies acceptes par des partenaires.

## Capacite_30_Jours
Capacite 30 jours
Hypotheses, objectifs et cadence pour un pilote investor-ready.
Hypothese | Valeur | Pourquoi
Duree utile | 22 jours ouvrables environ sur 30 jours | Lundi-vendredi; garder une marge pour pluie, autorisations, reprise de dossiers et controle qualite.
Equipe minimum | 3 agents terrain + 1 responsable/back-office | 2 agents suffisent pour tester, mais pas pour produire un dossier investisseur fort en 30 jours.
Cadence agent | 4-6 verifications completes par agent/jour apres la premiere semaine | La semaine 1 sert a former, corriger scripts et obtenir autorisations; la cadence monte ensuite.
Capacite cible | Base 200 verifies; cible 250; stretch 300 | 3 agents x 5 verifications x 17 jours productifs = 255, avec 5 jours de formation/rattrapage.
Partenaires | 20-30 rencontres utiles en 30 jours | Un responsable doit gerer les partenaires; les agents terrain remontent seulement les pistes.
Qualite | Chaque profil verifie a consentement, photo lieu, categorie, telephone, audio/note et niveau de preuve. | Mieux vaut 220 dossiers propres que 350 profils inutilisables.
Objectif | Cible_30_Jours | Pourquoi
Marchands approches | 700-900 | Volume brut pour obtenir 200-300 profils propres sans forcer les refus.
Marchands verifies | Base 200 / cible 250 / stretch 300 | Objectif investisseur 30 jours: prouver vitesse + qualite, pas seulement volume.
Profils partageables | 160-240 | Certains marchands seront bloques par consentement, doublon ou preuve faible.
Preuves collectees | 1 000-1 800 | 4-6 preuves par marchand verifie.
Partenaires rencontres | 20-30 | Grossistes, associations, microfinance, equipement, programmes, paiement.
Partenaires chauds | 3-5 | Ont un besoin clair, acceptent le prix/pilote, veulent une liste ou un acces.
Partenaire payant/LOI | 1 | Paiement, bon de commande, LOI forte ou pilote signe.
Revenus encaisses | 450 000-1 500 000 FCFA | Pas obligatoire, mais change fortement le pitch pre-seed.
Role | Volume_Jour | Sortie_Jour | Controle
Agent terrain | 12-18 conversations courtes/jour | 4-6 verifications completes/jour | Photos, audio, consentement, fiche complete.
Back-office | 15-25 dossiers controles/jour | QR/profil partageable sous 24-48h | Controle doublons, champs autorises, journal partage.
Responsable terrain | 1-2 partenaires/jour cible | 5-8 rencontres utiles/semaine | Pipeline, devis, acces partenaire, paiements.

## Plan_30_Jours
Plan d'action 30 jours
Semaine par semaine, avec cibles cumulatives et portes de sortie.
Periode | Debut | Fin | Focus | Actions | Verifies_Cumul_Cible | Partenaires_Cumul_Cible | Statut | Preuve / Porte de sortie
Semaine 1 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Installation et preuve de terrain | Former agents, choisir 2 zones, verifier 30-40 marchands, rencontrer 5-7 partenaires. | 40 | 7 | Non commence | Scripts, consentement, audio, QR et back-office fonctionnent.
Semaine 2 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | Cadence commerciale | Atteindre 90-110 verifies cumules, 400-600 preuves, 10-15 partenaires rencontres. | 110 | 15 | Non commence | Chaque agent atteint 4-5 verifications propres/jour.
Semaine 3 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | Conversion partenaires | Atteindre 160-190 verifies cumules, 2-3 partenaires chauds, premier rapport partenaire. | 190 | 22 | Non commence | Un partenaire demande une liste precise, un prix ou un pilote.
Semaine 4 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | Dossier investisseur | Atteindre 220-260 verifies, 20-30 partenaires rencontres, 3-5 chauds, 1 LOI/paiement vise. | 260 | 30 | Non commence | Rapport 30 jours, accès partenaire teste et data room prete.
Jours 29-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Nettoyage et pitch | Nettoyer doublons, verifier consentements, fermer le pipeline chaud, preparer deck et chiffres. | 250 | 30 | Non commence | Pack investisseur pre-seed defendable.

## Registre_Risques
Registre des risques
Risques du pilote et controles.
Risque | Severite | Controle | Responsable | Statut
Les marchands ne lisent pas les documents | Elevee | Flux voix/photo/carte; l'agent remplit les formulaires. | Terrain | Ouvert
Abus donnees/vie privee | Elevee | Consentement, champs limites, pas de vente large de donnees perso. | Fondateur | Ouvert
Fausse preuve ou doublons | Elevee | Visite terrain, photo, confirmation association, controle telephone. | Ops | Ouvert
Partenaire veut du pret a interet | Elevee | Exclure riba; orienter commerce, service, location, verification. | Fondateur | Ouvert
Personne ne paie | Elevee | Valider fournisseurs/programmes avant de depasser 30 marchands. | Fondateur | Ouvert
Construire trop tot | Moyenne | Verification manuelle jusqu'a preuve de demande partenaire. | Fondateur/dev | Ouvert
Conflit interet commercant-partenaire | Elevee | Deux IDs separes, champs filtres, consentement, pas d'acces concurrents non autorise. | Ops | Ouvert

## Accueil Dëggal
Dëggal
Plan 30 Jours
CLASSEUR OPÉRATIONNEL ¦ PILOTE DAKAR ¦ ÉDITION 2026
Usage | Fichier de travail modifiable
Principe | Une source unique, des formules visibles et des décisions traçables
Saisie | Cellules jaunes ou zones prévues dans les feuilles opérationnelles
Contrôle | Vérifier les totaux, dates, responsables et sources avant partage
Confidentialité | Ne partager que les feuilles et données autorisées
RÈGLES DE LECTURE
1. Utiliser les onglets existants comme source opérationnelle.
2. Ne pas convertir une hypothèse en résultat acquis.
3. Conserver les justificatifs de chaque modification importante.
4. Protéger les données personnelles et les accès partenaires.
5. Archiver une copie datée avant une modification structurelle.
Dëggal transforme les traces du terrain en décisions plus crédibles, sans promettre un financement ni remplacer le jugement humain.