## Lisez_Moi
Classeur de lancement Deggal
Utiliser ce fichier pour piloter les 30 premiers jours.
Element | Detail
Objectif | Pack operateur pour Deggal, operation de preuve business pour marchands informels.
Regle centrale | Le marchand utilise voix, photo, carte/sticker et QR. Le classeur est pour l'equipe.
Premier pilote | 30 jours: base 200 marchands verifies, cible 250, stretch 300; 20-30 partenaires rencontres.
Contrainte business | Pas de revenu d'interet/riba; eviter secteurs haram et exploitation abusive des donnees.
Audio terrain | Demander consentement avant chaque audio; nommer le fichier avec l'ID Deggal.
QR | Creer le QR seulement apres saisie back-office, controle du consentement et niveau de preuve.
Partenaires | Mixer pre-liste officielle, demandes des marchands et besoins des partenaires.
Acces partenaires | Ne jamais partager le dossier brut; utiliser profils filtres, acces limite et journal de partage.
Arguments terrain | Utiliser la feuille Arguments_Terrain pour eviter les promesses inventees.
Sortie principale | Passeports marchands verifies acceptes par des partenaires.

## Arguments_Terrain
Arguments terrain
Avantages reels, phrases autorisees et limites a respecter.
Type_Marchand | Douleur_Quotidienne | Preuve_Deggal | Phrase_Autorisee | A_Ne_Pas_Promettre
Vendeur alimentation | Le fournisseur demande souvent qui vend vraiment chaque semaine avant de reserver un stock. | Dossier Deggal avec photo du stand, stock, recu, fournisseur cite et audio court. | Si un fournisseur veut verifier votre activite, Deggal peut lui montrer des preuves simples que vous vendez vraiment ici. | Ne pas promettre credit, livraison gratuite ou prix reduit.
Textile / HLM / couture | Le marchand peut etre serieux mais invisible pour grossistes, ateliers ou acheteurs qui cherchent des revendeurs fiables. | QR Deggal avec categorie, marche, anciennete, photos produits et references. | Avec Deggal, vous pouvez montrer un mini-dossier propre au lieu de seulement dire que vous travaillez bien. | Ne pas promettre commande, client ou contrat.
Beaute / cosmetiques | Les fournisseurs veulent eviter les faux revendeurs et savoir qui bouge vraiment du produit. | Photos stock, recus, note vocale et liste de marques vendues. | Deggal peut aider un partenaire a voir que vous avez deja un vrai point de vente et des produits. | Ne pas promettre exclusivite ou stock avance.
Petit restaurant / gargote | L'activite est quotidienne mais les preuves sont dispersees: achats, clients, lieu, equipement. | Photos du lieu, achats recents, horaires, audio et confirmation voisin/client. | Deggal range les preuves de votre activite pour que quelqu'un comprenne vite que le commerce fonctionne. | Ne pas promettre autorisation, financement ou materiel.
Artisan / atelier | Le savoir-faire existe mais il est difficile a prouver sans facture formelle ou site internet. | Photos atelier, outils, travaux finis, reference client/fournisseur et audio. | Deggal peut vous donner une preuve simple a montrer a un client, une association ou un programme. | Ne pas promettre marche public, contrat ou subvention.
Marchand ambulant | Le marchand bouge souvent; les partenaires doutent de la stabilite et de l'identite. | Telephone verifie, zones habituelles, categorie, audio, references et dates de passage. | Deggal peut montrer que vous etes une vraie personne avec une activite suivie, meme sans boutique fixe. | Ne pas promettre regularisation ou place au marche.
Tout marchand | Quand un programme ouvre vite, les marchands sans dossier propre ratent l'opportunite. | Profil pret: preuves, consentement, QR et contact a jour. | Le jour ou un partenaire demande une liste de marchands serieux, votre dossier est deja plus propre. | Ne pas promettre d'etre selectionne.
Marchand cherchant financement | Une mutuelle, banque ou microfinance peut demander des preuves d'activite que le marchand n'a pas bien rangees. | Dossier Deggal: activite, lieu, stock, recus, fournisseurs, audio, QR et consentement. | Deggal peut vous aider a presenter un dossier plus propre si vous voulez parler a une institution financiere ou a un produit compatible halal. | Ne pas promettre pret, acceptation, taux, delai ou conformite halal sans revue.
Type_Partenaire | Douleur_Concrete | Preuve_Utile | Question_A_Poser | Offre_Pilote
Grossiste / fournisseur | Trouver de vrais revendeurs sans visiter tout le marche. | Liste de marchands par categorie, preuve stock/recu, reference et niveau de preuve. | Quels revendeurs voulez-vous identifier en premier: alimentation, textile, beaute, autre? | Campagne 50 marchands verifies par categorie.
Association / leader marche | Savoir quels membres sont actifs et reduire les faux dossiers. | Fichier membres propre, preuves terrain, consentement et QR par marchand. | Quels membres voulez-vous mieux suivre ou mieux presenter a des partenaires? | Verification membres + carte Deggal.
ONG / programme | Eviter de donner une opportunite a un faux beneficiaire ou a un dossier incomplet. | Pre-verification terrain, audio, photos et alertes separees des faits verifies. | Quels criteres doivent etre prouves avant de rencontrer un beneficiaire? | Screening 100 beneficiaires potentiels.
Equipement / asset | Verifier qui opere vraiment avant de placer frigo, vitrine, machine ou materiel. | Lieu, activite, stock, references et confirmation locale. | Quel type de commerce justifie votre equipement et quelles preuves reduisent votre risque? | Dossier pre-installation sans pret a interet.
Paiement / mobile money | Onboarding marchand couteux quand les preuves KYC sont faibles. | Preuves consenties, telephone, lieu, categorie et historique de recus disponibles. | Quels champs vous manquent le plus pour activer un petit marchand? | Pilote preuves marchands avant integration API.
Acheteur formel | Identifier des petits fournisseurs fiables sans relation directe au marche. | Profil avec categorie, capacite observee, photos et references. | Quels produits cherchez-vous et quelles preuves vous rassurent avant une commande? | Shortlist fournisseurs/marchands verifies.
Microfinance / banque / mutuelle | Evaluer un petit marchand informel demande du temps terrain et beaucoup de pieces dispersees. | Dossier de preuve avec consentement: activite, localisation, stock, recus, references, audio et alertes. | Quelles preuves minimales vous aident a etudier un dossier sans promettre une acceptation? | Pre-verification de dossiers, uniquement avec consentement et sans promesse de pret.
Finance islamique / non-riba | Le marchand peut vouloir financer stock ou equipement sans tomber dans un produit haram. | Preuve d'activite et besoin documente pour murabaha, ijara, partenariat commercial ou garantie islamique si disponible. | Quels produits sont vraiment conformes et quels documents sont requis avant orientation? | Orientation vers produit revu halal/juridique; Deggal reste couche de preuve.

## Partenaires_Cibles
Partenaires cibles Senegal/Dakar
Pre-liste a valider par appels, visites et demandes marchands.
Categorie | Organisation_Piste | Pourquoi_Prioritaire | Premiere_Approche | Pilote_Possible | Source | Statut_Recherche
Association commercants | UNACOIS / sections commercants | Acces a reseaux marchands et validation par leaders de marche. | Identifier responsable Dakar sur le terrain; proposer 30 profils verifies. | Verification membres et passeports Deggal. | Recherche web + terrain | A verifier
Collectif informel | PASI / collectifs de vendeurs de rue cites par WIEGO | Acces possible aux vendeurs informels organises; noms exacts a confirmer localement. | Demander aux agents qui represente les vendeurs ambulants dans la zone choisie. | Pilote marchands ambulants avec consentement audio et QR. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Collectif informel | SYMAD / syndicats vendeurs ambulants Dakar | Piste terrain pour marchands sans boutique fixe, souvent exclus des dossiers classiques. | Identifier le responsable actif via les vendeurs et confirmer avant tout pitch. | Liste de 20 vendeurs ambulants verifies. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Collectif informel | RASI / reseaux secteur informel | Peut aider a comprendre les besoins des travailleurs informels hors marche classique. | Verifier existence active, responsable et zone avant de l'inscrire comme partenaire. | Cartographie besoins et premieres introductions. | https://www.wiego.org/ | A verifier terrain
Chambre consulaire | CCIAD - Chambre de Commerce de Dakar | Accompagnement, information et assistance aux entreprises privees. | Demander qui gere les petits commercants et porteurs de projets. | Rapport pilote + profils verificables. | https://cciad.sn/nos-missions/ | Source officielle
Agence PME | ADEPME Senegal | Accompagnement, formation, reseautage et acces marche pour PME. | Presenter Deggal comme couche de preuve terrain pour tres petits acteurs. | Qualification de beneficiaires ou pre-diagnostic. | https://adepme.sn/ | Source officielle
Entrepreneuriat femmes/jeunes | DER/FJ | Programmes femmes et jeunes; besoin possible de dossiers terrain propres. | Ne pas pitcher de pret; proposer verification et suivi de beneficiaires. | Dossier de preuve pour beneficiaires. | https://www.der.sn/la-der-fj/ | Source officielle
Emploi jeunes / ambulants | ANPEJ | Mission liee aux jeunes et a l'insertion professionnelle des marchands ambulants. | Demander si Deggal peut aider a identifier et suivre des marchands ambulants serieux. | Verification marchands ambulants et formation terrain. | https://anpej.sn/accueil/missions-et-strategies-de-lanpej/ | Source officielle
Artisanat | Chambre de Metiers de Dakar | Piste pour ateliers, couturiers, menuisiers, mecaniciens et artisans. | Verifier contact local; tester 20 artisans avec photos atelier et references. | Passeport artisan verifie. | https://www.cmddakar.com/ | A verifier terrain
Garantie / finance ethique | FONGIP - fonds islamique et accompagnement | Piste uniquement si le besoin est verification/accompagnement, pas riba. | Demander besoin de preuve pour dossiers et orienter finance islamique si necessaire. | Verification pre-dossier sans vendre de credit. | https://www.fongip.sn/ | Source officielle
Microfinance | PAMECAS | Acteur microfinance important pour epargne, credit petit commerce et activites generatrices de revenus. | Demander si un dossier Deggal peut reduire le temps de pre-verification des petits marchands. | Pre-verification de dossiers marchands, sans promesse de financement. | https://pamecas.sn/ | Source officielle
Microfinance | ACEP Senegal | Piste pour PME, entrepreneurs et petits acteurs economiques. | Demander quelles preuves terrain manquent souvent dans les dossiers de petits commercants. | Dossier preuve marchand pour etude partenaire. | https://www.acepsenegal.com/ | Source officielle
Microfinance | Credit Mutuel du Senegal | Institution de microfinance proche des entrepreneurs, professionnels et groupements. | Demander si Deggal peut aider a preparer des dossiers plus propres avant rendez-vous agence. | Dossier de preuve et orientation agence, sans promesse. | https://www.cms.sn/ | Source officielle
Mobile money | Wave Business | Les recus et APIs peuvent devenir des preuves d'activite avec consentement. | Au debut: collecter recus/screenshots; plus tard: partenariat API. | Reconciliation paiement et preuve marchand. | https://docs.wave.com/business | Source officielle
Mobile money | Orange Money / Sonatel | API marchande possible; les recus Orange Money peuvent alimenter le dossier. | Commencer avec preuves consenties; API seulement apres traction. | Preuve paiement et onboarding marchand. | https://developer.orange.com/apis/om-webpay | Source officielle
Paiement agrege | PayDunya | Liens de paiement et solutions multi-canaux pour partenaires digitaux. | Tester seulement quand des partenaires veulent collecter/recevoir paiements. | Paiement pilote ou lien de paiement. | https://paydunya.com/ | Source officielle
Paiement agrege | InTouch Group | Solution panafricaine de paiement et services digitaux. | Explorer apres 100 profils si un partenaire demande integration paiement. | Paiement partenaire et distribution digitale. | https://www.intouchgroup.net/en/solution-de-paiement | Source officielle
Zone marche | Sandaga / Petersen | Forte densite commerciale; bon test pour categories mixtes. | Demander au chef de marche, delegue ou association: qui peut autoriser les visites? | 30 marchands verifies sur une allee precise. | Terrain | A verifier terrain
Zone marche | HLM / textiles | Segment textile et habillement facile a comprendre pour fournisseurs. | Demander quels grossistes exigent le plus de confiance ou documents. | Passeports textile/couture. | Terrain | A verifier terrain
Zone marche | Tilene / Kermel / Colobane | Zones utiles pour alimentation, detail, occasions et petits grossistes. | Choisir une zone, pas tout faire en meme temps; identifier leader local. | Pilote par categorie. | Terrain | A verifier terrain
Fournisseurs | Grossistes cites par les marchands | Les meilleurs partenaires seront souvent ceux que les marchands citent eux-memes. | Chaque entretien marchand doit demander: quel fournisseur voulez-vous rassurer? | Campagne revendeurs fiables. | Terrain | A decouvrir
Fournisseurs | Grossistes alimentation: riz, huile, sucre, boissons | La rotation stock est visible et facile a prouver; besoin concret de revendeurs fiables. | Noter les 5 grossistes cites le plus souvent pendant les 10 premiers entretiens. | 50 revendeurs verifies par categorie. | Terrain | A decouvrir
Fournisseurs | Grossistes textile / accessoires HLM | Segment concentre; preuve visuelle forte avec stock, modele, atelier, reference. | Demander aux marchands textile qui refuse de travailler sans preuve ou historique. | 20 profils textile/couture verifies. | Terrain | A decouvrir
Equipement | Fournisseurs frigos, vitrines, balances, machines | Ils doivent savoir qui exploite vraiment un commerce avant de placer du materiel. | Chercher les vendeurs d'equipement cites par restaurants, boutiques et ateliers. | Verification pre-installation sans pret a interet. | Terrain | A decouvrir
Assurance / takaful | Assureurs ou takaful a identifier localement | Une preuve d'activite et de lieu peut aider a concevoir micro-assurance ou takaful simple. | Ne pas commencer par ce segment; le garder apres 100 profils et revue halal/juridique. | Exploration protection stock/equipement, pas credit. | Terrain | A decouvrir

## Demandes_Marchands
Demandes partenaires des marchands
Ce que les marchands veulent vraiment debloquer avec Deggal.
Date | ID_Commercant | Categorie | Partenaire_Souhaite | Probleme_Aujourd_hui | Preuve_Demandee | Priorite | Statut | Notes

## Approche_Partenaires
Approche partenaires
Methode mixte: pre-liste, demandes marchands, demandes partenaires.
Ordre | Approche | Action | Pourquoi | Sortie_Attendue
1 | Pre-liste source-backed | Commencer avec CCIAD, ADEPME, ANPEJ, DER/FJ, Chambre de Metiers, leaders de marche et paiements. | Donne une base credible et evite d'attendre que les marchands citent tout. | 10 pistes ouvertes avec statut et prochaine action.
2 | Demande marchand | A chaque entretien: quel fournisseur, association, programme ou acheteur voulez-vous rassurer? | Les vrais partenaires economiques seront souvent ceux que les marchands repetent. | Top 10 partenaires cites par au moins 2 marchands.
3 | Demande partenaire | A chaque partenaire: quels marchands voulez-vous trouver et quelles preuves vous rassurent? | Evite de construire un dossier qui ne sert a aucune decision partenaire. | Criteres partenaires ecrits: categorie, zone, preuves, prix pilote.
4 | Croisement | Croiser partenaires cites par marchands et marchands demandes par partenaires. | Le premier pilote doit etre la ou les deux demandes se rencontrent. | 3 hypotheses pilote classees par potentiel de paiement.
5 | Offre pilote | Proposer 50-100 marchands verifies, QR, consentement, rapport et alertes. | Vendre une verification operationnelle, pas une marketplace ni un pret. | 1 proposition payante ou LOI avant de construire plus lourd.

## Pipeline_Partenaires
Pipeline partenaires
Fournisseurs, associations, ONG, paiement, equipement.
ID_Partenaire | Organisation | Type | Contact | Telephone | Besoin | Offre_Possible | Statut | Prochaine_Action | Date_Limite | Valeur_Pilote_FCFA | Notes
P-001 | Leader marche Sandaga/Petersen | Association |  |  | Autorisation terrain et confiance locale | 30 marchands verifies | Prospect | Identifier delegue/chef de marche | 2026-07-04 | 0 | A confirmer sur place
P-002 | Leader marche HLM textile | Association |  |  | Acces segment textile et couture | 20 profils textile/couture | Prospect | Identifier responsable local | 2026-07-05 | 0 | A confirmer sur place
P-003 | PASI / collectifs vendeurs rue | Association |  |  | Marchands ambulants organises | 20 profils ambulants verifies | Prospect | Verifier responsable actif via terrain | 2026-07-06 | 0 | A confirmer
P-004 | UNACOIS / section Dakar | Association |  |  | Acces commercants et confiance locale | Verification membres pilotes | Prospect | Identifier contact local fiable | 2026-07-07 | 300000 | A verifier
P-005 | CCIAD | Association |  |  | Orientation entreprises et reseau prive | Rapport pilote + profils verifies | Prospect | Demander contact petits commercants | 2026-07-08 | 300000 | Source officielle
P-006 | ADEPME | ONG/programme |  |  | Preuve terrain pour porteurs de projet et TPE | Pre-diagnostic marchands verifies | Prospect | Presenter pilote 30 profils | 2026-07-09 | 300000 | Source officielle
P-007 | ANPEJ | ONG/programme |  |  | Insertion jeunes et marchands ambulants | Verification marchands ambulants | Prospect | Demander responsable programme | 2026-07-10 | 500000 | Source officielle
P-008 | DER/FJ | ONG/programme |  |  | Dossiers terrain femmes/jeunes | Verification beneficiaires | Prospect | Pitcher preuve, pas financement | 2026-07-11 | 500000 | Exclure pret a interet
P-009 | Grossiste cite par marchands | Fournisseur |  |  | Trouver revendeurs fiables | 50 marchands verifies par categorie | Prospect | Choisir apres 10 entretiens marchands | 2026-07-13 | 300000 | A decouvrir
P-010 | Chambre de Metiers de Dakar | Association |  |  | Artisans et ateliers | Passeports artisans verifies | Prospect | Verifier contact et segment | 2026-07-14 | 300000 | A verifier terrain
P-011 | Fournisseur equipement local | Equipement |  |  | Verifier operateurs avant materiel | Dossier pre-installation | Prospect | Identifier via restaurants/ateliers | 2026-07-17 | 500000 | Sans pret a interet
P-012 | Grossiste aussi marchand | Commercant-Partenaire |  |  | A besoin de son passeport et cherche des revendeurs | Inscription partenaire + campagne revendeurs | Prospect | Creer ID marchand puis ID partenaire separe | 2026-07-18 | 30000 | Double role a suivre
P-013 | Wave Business | Paiement |  |  | Preuves de paiement et parcours marchand | Pilotage preuves recus/screenshots | Prospect | Garder pour apres traction | 2026-07-31 | 0 | Pas d'API au depart
P-014 | Orange Money | Paiement |  |  | Preuves de paiement et onboarding | Pilotage preuves recus/screenshots | Prospect | Garder pour apres traction | 2026-07-31 | 0 | Pas d'API au depart

## Inscription_Partenaires
Inscription partenaires
Frais, informations collectees et statut avant tout acces.
Niveau | Prix_Indicatif | Informations_A_Collecter | Pourquoi | Acces_Donne
Prospect partenaire | Gratuit | Nom, organisation, besoin, categorie cherchee, decisionnaire. | Simple conversation; aucun acces marchand. | Aucun lien ni fichier partage.
Partenaire inscrit | 10 000-30 000 FCFA | Fiche partenaire, email autorise, usage prevu, regles de confidentialite acceptees. | Inscription serieuse avant partage de profils; peut etre offert pendant pilote. | Acces demo ou 3 profils exemples anonymises.
Partenaire pilote | 300 000-900 000 FCFA | Contrat/accord, paiement ou bon de commande, duree, champs autorises, journal de partage. | Campagne 50-100 marchands verifies. | Acces limite 30 jours, lecture seule, profils consentis.
Partenaire mensuel | 60 000-300 000 FCFA/mois | Renouvellement, email autorise, categories, zones et volume attendu. | Suivi continu de pipeline marchands. | Acces mensuel renouvelable et revocable.
Date | ID_Partenaire | ID_Commercant_Lie | Organisation | Type_Partenaire | Niveau_Inscription | Montant_Paye_FCFA | Preuve_Paiement | Email_Autorise | Statut | Notes

## Acces_Partenaires
Acces partenaires
Contrats, durees, liens et renouvellements.
ID_Acces | ID_Partenaire | Organisation | Offre | Montant_FCFA | Preuve_Paiement | Date_Debut | Date_Fin | Type_Acces | Email_Autorise | Lien_Drive_ou_Interface | Statut | Date_Revue | Date_Revocation | Notes
ACC-001 | P-001 |  | Campagne verifiee |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Lecture seule | Email nomme |  | En attente
ACC-002 | P-009 |  | Rapport ponctuel |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-15 | PDF/CSV filtre | Email nomme |  | En attente

## Profils_Mixtes
Profils mixtes
Business qui sont a la fois marchands et partenaires potentiels.
Type_Profil | Situation | Role_Marchand | Role_Partenaire | Regle
Grossiste du marche | Il vend lui-meme et fournit d'autres marchands. | Passeport Deggal pour prouver son propre commerce. | Compte partenaire pour trouver/recruter des revendeurs verifies. | Deux IDs separes: ID_Commercant pour son profil, ID_Partenaire pour ses acces.
Boutique demi-gros | Elle achete en gros, revend au detail et revend aussi a de petits vendeurs. | Preuves stock, anciennete, recus, fournisseurs et zone. | Campagne revendeurs fiables par categorie ou quartier. | Ne jamais lui donner acces aux concurrents sans consentement explicite des marchands.
Atelier producteur | Il fabrique ou transforme, puis vend aux clients et a d'autres revendeurs. | Passeport artisan/producteur avec photos atelier et travaux finis. | Shortlist de revendeurs ou acheteurs potentiels. | Verifier capacite reelle avant de le vendre comme fournisseur.
Leader de marche commercant | Il est commercant mais joue aussi un role d'introduction locale. | Passeport business personnel si voulu. | Partenaire d'acces terrain ou association si le role est clair. | Eviter conflit d'interet: noter son influence et ses limites.
Date | ID_Commercant | ID_Partenaire | Nom_Business | Role_Deggal | Categorie | Besoin_Marchand | Besoin_Partenaire | Decision | Notes

## Sources
Sources
URLs utilisées pour les faits de marche.
Source | Fait utilise | URL
UNECA - Profil socioeconomique de l'Afrique de l'Ouest 2025 | L'emploi informel estime en 2025 est de 91,6% en Afrique de l'Ouest, contre 85,2% pour l'Afrique. | https://papersmart.uneca.org/download/5504
OIT - Economie informelle en Afrique | Pres de 83% de l'emploi en Afrique et 85% en Afrique subsaharienne est informel. | https://www.ilo.org/meetings-and-events/informal-economy-africa-which-way-forward-making-policy-responsive
IFC - Marche MSME au Nigeria | Le deficit de financement MSME au Nigeria est estime autour de 13 000 milliards NGN / 32,2 milliards USD; la base MSME informelle est massive. | https://www.ifc.org/en/insights-reports/2022/market-bite-nigeria-innovation-offers-key-to-the-broader-msme-finance-market
GSMA - State of the Industry Report on Mobile Money 2026 | Le mobile money a traite plus de 2 000 milliards USD en 2025; les paiements marchands ont atteint 155 milliards USD. | https://www.gsma.com/sotir/
CGAP - Pourquoi les marchands continuent d'utiliser le cash | Le KYC marchand demande souvent registre commercial, identifiant fiscal et justificatif d'adresse que beaucoup de marchands informels n'ont pas. | https://www.cgap.org/blog/why-merchants-still-choose-cash-in-sub-saharan-africa
CGAP - Servir durablement les micro-marchands | Les micro-marchands ont besoin de services utiles au-dela de l'acceptation de paiement; QR/USSD reduisent le cout d'acquisition. | https://www.cgap.org/blog/how-providers-can-serve-micro-merchants-sustainably
Banque mondiale - Voix des entreprises informelles | 56% des entreprises informelles sondees disent ne pas voir de benefice a l'enregistrement; la preuve doit creer un avantage immediat. | https://blogs.worldbank.org/en/developmenttalk/can-you-hear-us-voices-informal-businesses
Wave Business API | Wave propose des APIs de paiement business, mais le pilote doit commencer avec des recus/screenshots collectes avec consentement. | https://docs.wave.com/business
Orange Money Web Payment API | Orange Money propose des APIs marchandes; l'acces partenaire peut venir une fois le workflow manuel prouve. | https://developer.orange.com/apis/om-webpay
CCIAD - Chambre de Commerce de Dakar | La CCIAD accompagne les entreprises privees par l'assistance, la formation et l'information economique. | https://cciad.sn/nos-missions/
ADEPME Senegal | L'ADEPME accompagne les porteurs d'idees et dirigeants de PME avec conseils, formation, reseautage et acces marche. | https://adepme.sn/
DER/FJ Senegal | La DER/FJ promeut l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes; Deggal peut servir de couche de preuve, pas de pret. | https://www.der.sn/la-der-fj/
ANPEJ Senegal | L'ANPEJ a une mission officielle liee a l'emploi des jeunes et a l'insertion professionnelle des marchands ambulants. | https://anpej.sn/accueil/missions-et-strategies-de-lanpej/
Chambre de Metiers de Dakar | La Chambre de Metiers de Dakar est une piste pour artisans et ateliers; les contacts exacts doivent etre verifies sur le terrain. | https://www.cmddakar.com/
FONGIP Senegal | Le FONGIP a des solutions d'accompagnement et un fonds islamique; toute discussion doit exclure la vente de pret a interet. | https://www.fongip.sn/
PAMECAS Senegal | PAMECAS propose des produits de credit et d'epargne, dont des credits pour petit commerce, artisanat, outillage et activites generatrices de revenus. | https://pamecas.sn/
ACEP Senegal | ACEP Senegal propose des services financiers pour PME et entrepreneurs; piste partenaire a traiter comme institution financee/regulee, pas comme promesse de pret. | https://www.acepsenegal.com/
Credit Mutuel du Senegal | Le CMS se presente comme institution de microfinance proche des entrepreneurs, professionnels et groupements. | https://www.cms.sn/
BCEAO - institutions de monnaie electronique | La BCEAO liste au Senegal Orange Money, Free Money et Wave parmi les institutions de monnaie electronique. | https://www.bceao.int/en/content/electronic-money-issuing-institutions-0
PayDunya | PayDunya propose des solutions de paiement digital et des liens/API utiles plus tard pour les partenaires, pas pour le premier MVP terrain. | https://paydunya.com/
InTouch Group | InTouch propose des solutions de paiement et d'agregation de transactions; piste a explorer apres validation terrain. | https://www.intouchgroup.net/en/solution-de-paiement
CinetPay | CinetPay propose des liens de paiement et encaissements dans plusieurs marches africains; piste de paiement partenaire plus tard. | https://cinetpay.com/
WIEGO - organisations de travailleurs informels a Dakar | WIEGO documente l'organisation de vendeurs de rue et acteurs informels a Dakar; ces collectifs doivent etre confirmes localement avant approche. | https://www.wiego.org/