## Lisez_Moi
Classeur de lancement Deggal
Utiliser ce fichier pour piloter les 30 premiers jours.
Element | Detail
Objectif | Pack operateur pour Deggal, operation de preuve business pour marchands informels.
Regle centrale | Le marchand utilise voix, photo, carte/sticker et QR. Le classeur est pour l'equipe.
Premier pilote | 30 jours: base 200 marchands verifies, cible 250, stretch 300; 20-30 partenaires rencontres.
Contrainte business | Pas de revenu d'interet/riba; eviter secteurs haram et exploitation abusive des donnees.
Audio terrain | Demander consentement avant chaque audio; nommer le fichier avec l'ID Deggal.
QR | Creer le QR seulement apres saisie back-office, controle du consentement et niveau de preuve.
Partenaires | Mixer pre-liste officielle, demandes des marchands et besoins des partenaires.
Acces partenaires | Ne jamais partager le dossier brut; utiliser profils filtres, acces limite et journal de partage.
Arguments terrain | Utiliser la feuille Arguments_Terrain pour eviter les promesses inventees.
Sortie principale | Passeports marchands verifies acceptes par des partenaires.

## Capacite_30_Jours
Capacite 30 jours
Hypotheses, objectifs et cadence pour un pilote investor-ready.
Hypothese | Valeur | Pourquoi
Duree utile | 22 jours ouvrables environ sur 30 jours | Lundi-vendredi; garder une marge pour pluie, autorisations, reprise de dossiers et controle qualite.
Equipe minimum | 3 agents terrain + 1 responsable/back-office | 2 agents suffisent pour tester, mais pas pour produire un dossier investisseur fort en 30 jours.
Cadence agent | 4-6 verifications completes par agent/jour apres la premiere semaine | La semaine 1 sert a former, corriger scripts et obtenir autorisations; la cadence monte ensuite.
Capacite cible | Base 200 verifies; cible 250; stretch 300 | 3 agents x 5 verifications x 17 jours productifs = 255, avec 5 jours de formation/rattrapage.
Partenaires | 20-30 rencontres utiles en 30 jours | Un responsable doit gerer les partenaires; les agents terrain remontent seulement les pistes.
Qualite | Chaque profil verifie a consentement, photo lieu, categorie, telephone, audio/note et niveau de preuve. | Mieux vaut 220 dossiers propres que 350 profils inutilisables.
Objectif | Cible_30_Jours | Pourquoi
Marchands approches | 700-900 | Volume brut pour obtenir 200-300 profils propres sans forcer les refus.
Marchands verifies | Base 200 / cible 250 / stretch 300 | Objectif investisseur 30 jours: prouver vitesse + qualite, pas seulement volume.
Profils partageables | 160-240 | Certains marchands seront bloques par consentement, doublon ou preuve faible.
Preuves collectees | 1 000-1 800 | 4-6 preuves par marchand verifie.
Partenaires rencontres | 20-30 | Grossistes, associations, microfinance, equipement, programmes, paiement.
Partenaires chauds | 3-5 | Ont un besoin clair, acceptent le prix/pilote, veulent une liste ou un acces.
Partenaire payant/LOI | 1 | Paiement, bon de commande, LOI forte ou pilote signe.
Revenus encaisses | 300 000-1 500 000 FCFA | Pas obligatoire, mais change fortement le pitch pre-seed.
Role | Volume_Jour | Sortie_Jour | Controle
Agent terrain | 12-18 conversations courtes/jour | 4-6 verifications completes/jour | Photos, audio, consentement, fiche complete.
Back-office | 15-25 dossiers controles/jour | QR/profil partageable sous 24-48h | Controle doublons, champs autorises, journal partage.
Responsable terrain | 1-2 partenaires/jour cible | 5-8 rencontres utiles/semaine | Pipeline, devis, acces partenaire, paiements.

## Plan_30_Jours
Plan d'action 30 jours
Semaine par semaine, avec cibles cumulatives et portes de sortie.
Periode | Debut | Fin | Focus | Actions | Verifies_Cumul_Cible | Partenaires_Cumul_Cible | Statut | Preuve / Porte de sortie
Semaine 1 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | Installation et preuve de terrain | Former agents, choisir 2 zones, verifier 30-40 marchands, rencontrer 5-7 partenaires. | 40 | 7 | Non commence | Scripts, consentement, audio, QR et back-office fonctionnent.
Semaine 2 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | Cadence commerciale | Atteindre 90-110 verifies cumules, 400-600 preuves, 10-15 partenaires rencontres. | 110 | 15 | Non commence | Chaque agent atteint 4-5 verifications propres/jour.
Semaine 3 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | Conversion partenaires | Atteindre 160-190 verifies cumules, 2-3 partenaires chauds, premier rapport partenaire. | 190 | 22 | Non commence | Un partenaire demande une liste precise, un prix ou un pilote.
Semaine 4 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | Dossier investisseur | Atteindre 220-260 verifies, 20-30 partenaires rencontres, 3-5 chauds, 1 LOI/paiement vise. | 260 | 30 | Non commence | Rapport 30 jours, accès partenaire teste et data room prete.
Jours 29-30 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | Nettoyage et pitch | Nettoyer doublons, verifier consentements, fermer le pipeline chaud, preparer deck et chiffres. | 250 | 30 | Non commence | Pack investisseur pre-seed defendable.

## Registre_Risques
Registre des risques
Risques du pilote et controles.
Risque | Severite | Controle | Responsable | Statut
Les marchands ne lisent pas les documents | Elevee | Flux voix/photo/carte; l'agent remplit les formulaires. | Terrain | Ouvert
Abus donnees/vie privee | Elevee | Consentement, champs limites, pas de vente large de donnees perso. | Fondateur | Ouvert
Fausse preuve ou doublons | Elevee | Visite terrain, photo, confirmation association, controle telephone. | Ops | Ouvert
Partenaire veut du pret a interet | Elevee | Exclure riba; orienter commerce, service, location, verification. | Fondateur | Ouvert
Personne ne paie | Elevee | Valider fournisseurs/programmes avant de depasser 30 marchands. | Fondateur | Ouvert
Construire trop tot | Moyenne | Verification manuelle jusqu'a preuve de demande partenaire. | Fondateur/dev | Ouvert
Conflit interet commercant-partenaire | Elevee | Deux IDs separes, champs filtres, consentement, pas d'acces concurrents non autorise. | Ops | Ouvert