## Dashboard_7J
Dashboard execution terrain 7 jours
Suivre agents, marchands, partenaires, consentement et QA.
Metrique | Cible | Reel / formule | Commentaire
Approches cible |  |  | Doit rester realiste pour ne pas sacrifier la qualite.
Verifications cible |  |  | Objectif semaine 1: environ 60 dossiers propres.
Partenaires cible |  |  | Objectif semaine: 7-14 conversations utiles.
Dossiers complets |  |  | Doit suivre les consentements OK.
Alertes ouvertes |  |  | Tout probleme doit etre traite avant partage.

## Board_7_Jours
Board 7 jours
Plan quotidien pour 3 agents terrain + 1 back-office.
Jour | Date | Focus | Zone | Approches_Cible | Verifies_Cible | Partenaires_Cible | Partenaire_Prioritaire | BackOffice_QA | Go_NoGo
Jour 1 | 2026-07-01 | Installation terrain | Sandaga/Petersen | 45 | 6 | 2 | Leader marche + association | Tester script, consentement, photos, audio, structure WhatsApp. | Go
Jour 2 | 2026-07-02 | Premiere cadence | Sandaga/Petersen | 54 | 9 | 2 | Grossistes cites par marchands | Verifier que chaque agent comprend le niveau de preuve. | Go
Jour 3 | 2026-07-03 | Qualite preuves | HLM/Textile ou zone 2 | 54 | 9 | 3 | Fournisseurs + association locale | Back-office corrige doublons et champs manquants sous 24h. | Go
Jour 4 | 2026-07-04 | Marche actif samedi | Zone la plus productive | 60 | 12 | 1 | 1 partenaire chaud a relancer | Collecter preuves stock/recu et references. | Go
Jour 5 | 2026-07-05 | Rattrapage + QA | Telephone/WhatsApp | 18 | 3 | 0 | Pas de nouvelle cible sauf urgence | Nettoyer dossiers, consentements et photos; relances marchands. | Attention
Jour 6 | 2026-07-06 | Conversion partenaires | Zone 1 + appels | 60 | 12 | 3 | ADEPME/CCIAD/CTIC ou cible prioritaire | Envoyer packet partenaire et obtenir rendez-vous. | Go
Jour 7 | 2026-07-07 | Bilan semaine | Zone 2 + appels | 60 | 12 | 3 | FONGIP/ANPEJ/finance ou fournisseur | Rapport 7 jours: chiffres, blocages, partenaires chauds. | Go

## Agents_Jour
Targets agents par jour
Chaque agent remplit le reel chaque soir.
Jour | Date | Agent | Zone | Approches_Cible | Verifies_Cible | Audios_Cible | Photos_Cible | Consentement_Rappel | Statut | Verifies_Reel | Consentements_OK | Dossiers_Complets | Alertes | Notes
Jour 1 | 2026-07-01 | Agent 1 | Sandaga/Petersen | 15 | 2 | 2 | 2 | Oui | A faire
Jour 1 | 2026-07-01 | Agent 2 | Sandaga/Petersen | 15 | 2 | 2 | 2 | Oui | A faire
Jour 1 | 2026-07-01 | Agent 3 | Sandaga/Petersen | 15 | 2 | 2 | 2 | Oui | A faire
Jour 2 | 2026-07-02 | Agent 1 | Sandaga/Petersen | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 2 | 2026-07-02 | Agent 2 | Sandaga/Petersen | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 2 | 2026-07-02 | Agent 3 | Sandaga/Petersen | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 3 | 2026-07-03 | Agent 1 | HLM/Textile ou zone 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 3 | 2026-07-03 | Agent 2 | HLM/Textile ou zone 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 3 | 2026-07-03 | Agent 3 | HLM/Textile ou zone 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | Oui | A faire
Jour 4 | 2026-07-04 | Agent 1 | Zone la plus productive | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 4 | 2026-07-04 | Agent 2 | Zone la plus productive | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 4 | 2026-07-04 | Agent 3 | Zone la plus productive | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 5 | 2026-07-05 | Agent 1 | Telephone/WhatsApp | 6 | 1 | 1 | 1 | Oui | A faire
Jour 5 | 2026-07-05 | Agent 2 | Telephone/WhatsApp | 6 | 1 | 1 | 1 | Oui | A faire
Jour 5 | 2026-07-05 | Agent 3 | Telephone/WhatsApp | 6 | 1 | 1 | 1 | Oui | A faire
Jour 6 | 2026-07-06 | Agent 1 | Zone 1 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 6 | 2026-07-06 | Agent 2 | Zone 1 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 6 | 2026-07-06 | Agent 3 | Zone 1 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 7 | 2026-07-07 | Agent 1 | Zone 2 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 7 | 2026-07-07 | Agent 2 | Zone 2 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire
Jour 7 | 2026-07-07 | Agent 3 | Zone 2 + appels | 20 | 4 | 4 | 4 | Oui | A faire

## BackOffice_QA
Back-office QA quotidien
La personne back-office controle les preuves sous 24h.
Jour | Date | Dossiers_a_Controler | Doublons | Consentement | Preuves | Statut | Notes
Jour 1 | 2026-07-01 | 6 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 2 | 2026-07-02 | 9 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 3 | 2026-07-03 | 9 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 4 | 2026-07-04 | 12 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 5 | 2026-07-05 | 3 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 6 | 2026-07-06 | 12 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire
Jour 7 | 2026-07-07 | 12 | 0 doublon critique | 100% consentement participation | Photos/audio nommes avec ID | A faire

## Consentement_Checks
Checks consentement
Aucun partage sans consentement clair.
Check | Ce qu'il faut confirmer | Niveau | Action si probleme
Consentement participation | Le marchand accepte de participer | Obligatoire | Bloquer partage si Non
Consentement audio | Permission avant tout enregistrement | Obligatoire si audio | Noter Refus audio si refus
Consentement photo lieu/stock | Permission avant photo reconnaissable | Obligatoire | Masquer/supprimer si refus
Consentement recu/mobile money | Permission avant capture ou photo de recu | Obligatoire | Ne jamais demander solde, PIN ou telephone
Consentement partage partenaire | Champs autorises et type de partenaire | Obligatoire avant export | Partage interdit sans accord
Promesses interdites | Aucun pret, subvention, emploi, client ou selection garanti | Obligatoire | Alerte rouge si promesse faite

## Partenaires_Jour
Partenaires par jour
Cibles a appeler ou rencontrer pendant les 7 jours.
ID | Date | Organisation | Angle | Canal | Script | Statut | Decisionnaire | Prochaine_Action | Resultat
P01 | 2026-07-01 | CCIAD | Leader marche/commerce | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P02 | 2026-07-01 | Chambre de Metiers de Dakar | Artisans | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P03 | 2026-07-02 | ADEPME | PME/TPE | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P04 | 2026-07-02 | Jokkolabs Dakar | Feedback ecosysteme | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P05 | 2026-07-03 | CTIC Dakar | Incubation tech | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P06 | 2026-07-03 | Orange Corners Senegal | Incubation jeunes | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P07 | 2026-07-06 | DER/FJ | Financement pilote | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P08 | 2026-07-06 | ANPEJ | Agents jeunes | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P09 | 2026-07-07 | FONGIP | Preuve/garantie | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire
P10 | 2026-07-07 | ACEP Senegal | Pre-dossier marchand | Appel + WhatsApp | Premier message partenaire | A faire

## Scripts_WhatsApp
Scripts WhatsApp
Messages prets a adapter par les agents et le responsable.
Script | Destinataire | Message
Message matin equipe | Groupe agents | Bonjour equipe. Objectif Deggal aujourd'hui: {approches} marchands approches, {verifies} dossiers verifies, {partenaires} conversations partenaires. Priorite: consentement clair, photo lieu/stock, audio si accepte, reference fournisseur. Pas de promesse de pret, aide ou selection. Envoyez vos blocages avant 13h.
Approche marchand | Marchand | Bonjour, nous travaillons sur Deggal. Deggal aide les commercants serieux a prouver que leur commerce existe et fonctionne. On ne promet pas d'argent ni de pret. On veut seulement organiser vos preuves: photo du stand, stock, recu si vous acceptez, et une courte note vocale si vous acceptez.
Consentement audio | Marchand | Est-ce que vous acceptez que je fasse un court enregistrement vocal pour que l'equipe ne rate aucun detail? Ce n'est pas une promesse d'aide, de pret ou de paiement. Si vous refusez, on continue sans enregistrer.
Consentement photo/recu | Marchand | Est-ce que vous acceptez que je prenne cette photo comme preuve pour votre dossier Deggal? Elle restera dans le dossier interne et ne sera partagee que si vous acceptez les champs visibles.
Rapport agent soir | Groupe agents | Rapport {date} - {agent}: Approches: __ / Verifies: __ / Audios OK: __ / Photos: __ / Recus refs: __ / Refus: __ / Alertes: __ / Partenaires cites: __ / Besoin demain: __
Relance info manquante | Marchand | Bonjour, c'est l'equipe Deggal. Il manque une information pour finaliser votre dossier: __. Vous pouvez l'envoyer par photo ou note vocale. Rappel: ne partagez jamais votre PIN, mot de passe ou code mobile money.
Premier message partenaire | Partenaire | Bonjour, je vous contacte pour Deggal. Nous preparons un pilote a Dakar pour verifier des petits commercants avec consentement: lieu, activite, stock, recus/references et niveau de preuve. L'objectif est d'aider des partenaires comme vous a identifier des marchands fiables sans refaire tout le travail terrain. Est-ce qu'on peut avoir 15 minutes cette semaine?
Relance partenaire | Partenaire | Bonjour, je reviens vers vous concernant Deggal. Nous pouvons vous partager un exemple de rapport pilote: profils marchands verifies, categorie, zone, niveau de preuve et alertes, sans donnees brutes. Quel segment vous interesse le plus: alimentation, textile, artisans, ambulants ou autre?

## Rapport_Soir
Rapport WhatsApp soir
Template a remplir dans le groupe WhatsApp chaque jour.
Jour | Date | Approches | Verifies | Audios_OK | Photos | Refs_Recus | Alertes | Partenaires_Cites | Besoin_Demain
Jour 1 | 2026-07-01
Jour 2 | 2026-07-02
Jour 3 | 2026-07-03
Jour 4 | 2026-07-04
Jour 5 | 2026-07-05
Jour 6 | 2026-07-06
Jour 7 | 2026-07-07